附件2

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  |  | 宣武医院医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市医院管理中心 |  |  | 实施单位 | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值（10 分） | 执行率 （B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 2135.360000 | 2135.360000 | 2135.360000 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨 款 | 2135.360000 | 2135.360000 | 2135.360000 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2024年度目标：完成2024年度预算医用设备的招标采购工 作，完成2024年度预算医用设备安装的前期准备工作及首 付款支付。 |  |  |  | 已完成2024年度预算医用设备的招标采购工作，完成2024年度预 算医用设备安装的前期准备工作及首付款支付。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指 标（50 分） | 数量指标 | 购置设备数量 | 28套 | 28套 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 已安装设备验收合格率 100% |  | 10 | 6.7 | 受场地因素及 科室安排等影 响，19台设备 已完成验收， 其余9台设备 正在抓紧安排 验收培训。 |
|  |  | 时效指标 | 2024年项目首款 支付时间 | ≤9月 | 2024年9月支付2024年首 款 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年项目尾款 支付时间 | ≤5月 | 2024年5月完成2023年项 目尾款支付 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年新增购置 项目完成方案制 定和前期准备工 作 | ≤6月 | 2024年4月30日前完成了 新增购置项目完成方案制 定和前期准备工作 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指 标（30 分） | 社会效益 指标 | 满足临床日常和 重点专科开展治 疗和检查的需求 | 100% | 100%满足临床日常和重点 专科开展治疗和检查的需 求 |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 设备在一定时期 内持续发挥作用 | ≥8年 | 预计设备可使用8年以上 |  | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 （10 分） | 服务对象满 意度指标 | 临床使用满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.7 |  |