| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 老年医院孙岳墓修缮工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京老年医院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 274.840000 | 274.840000 |  | 126.088494 |  | 10 | 45.88% | 4.59 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 274.840000 | 274.840000 |  | 126.088494 |  | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成纪念堂屋顶、孙岳墓墓冢、四角亭和八角亭修缮，达到保护文物的目标 |  |  |  |  | 完成纪念堂屋顶、孙岳墓墓冢、四角亭和八角亭修缮，达到保护文物的目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 46分 | 数量指标 | 纪念堂屋顶及装饰修缮 | 1座 | 1座 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 孙岳墓墓冢修缮 | 1座 | 1座 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 四角亭修缮 | 1座 | 1座 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 八角亭修缮 | 1座 | 1座 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工程质量规范标准 | 符合国家工程质量验收标准规范 | 符合国家工程质量验收标准规范 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定及前期准备工作 | 5月 | 5月 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 | 7月 | 9月 |  | 5 | 3 | 后续完善流程，加快进度 |  |
|  |  |  | 组织实施 | 8月 | 10月 |  | 5 | 3 | 后续完善流程，加快进度 |  |
|  |  |  | 完成项目验收 | 次年4月 | 2025年4月 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 成本指标10分 | 经济成本指标 | 成本控制 | 274.84 万元 | 126.088494 万元 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 20分 | 社会效益 指标 | 促进文物保护 | 优 | 优 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 修缮部分稳固年限 | 10年 | 10年 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 大于90% | 90% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.59 |  |  |