附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 朝阳医院临床教学学生宿舍租赁 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 555.00 | 555.00 | | 555.00 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 555.00 | 555.00 | | 555.00 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为缓解我院现有医疗资源使用面积紧张情况，保障学生床位基本需求申报本项目。本项目可缓解学生公寓可使用房屋面积不足现状，保障医院教学工作平稳运行。 | | | | | | 解决学生住宿人数≥450人；住宿租赁房屋面积=3516.92平方米。质量符合国家学生宿舍质量标准。2024年1月份完成方案制定和前期准备工作；5月份签订合同；12月完成全年租金支付。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  40分 | 数量指标 | 解决住宿人数 | | | 450人 | 450人 | 5 | | 5 |  | |
| 住宿租赁房屋面积 | | | 3516.92平米 | 3516.92平米 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 符合国家学生宿舍质量标准 | | | 符合国家学生宿舍质量标准 | 7.8平米/人 | 10 | | 6 | 进一步保障学生住宿质量标准 | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | | 2024年1月完成 | 2024年1月完成 | 5 | | 5 |  | |
| 租金支付 | | | 2024年12月前 | 2024年12月前 | 10 | | 10 |  | |
| 签订合同 | | | 2024年5月完成 | 2024年5月完成 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标  10分 | 经济成本指标 | 成本 | | | 555万元 | 555万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标  30分 | 经济效益  指标 | 住宿租赁房间使用率 | | | ≥96.5% | ≥96.5% | 5 | | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 安全事故下降率 | | | 通过租用合法合规的学生宿舍会有效降低安全事故的发生 | 保障学生的人身安全，降低安全风险 | 5 | | 5 |  | |
| 住宿需求 | | | 保障专科、本科、研究生、住院医师住宿需求 | 得到保障 | 5 | | 5 |  | |
| 医疗人员专业能力提升等方面的需求 | | | 满足各类医学生教学及住宿需求 | 已满足 | 5 | | 5 |  | |
| 为医院教学提供有力的学生住宿保障方面 | | | 教学各类学生住宿得到保障 | 得到保障 | 4 | | 4 |  | |
| 推动社会行业发展方面 | | | 推动教学发展 | 已推动 | 4 | | 4 |  | |
| 教学工作正常运转方面 | | | 教学各类学生住宿得到保障 | 得到保障 | 2 | | 2 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 住院医师满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 4 | | 4 |  | |
| 医学生的满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 3 | | 3 |  | |
| 教师的满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 3 | | 3 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 |  | |