附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 医疗质量和服务持续改进与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市医院管理中心本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 91.270000 | 91.270000 |  | 91.222000 |  | 10 |  | 99.95% | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 91.270000 | 91.270000 |  | 91.222000 |  | — |  | 99.95% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成对市属医院病案、护理、院感、医疗相关内容评价及不定时暗访及督导检查；完成对市属医院重点病种如脑血管病等评价；完成市属医院医疗运行情况管理及评价；完成专业培训工作。 |  |  |  |  |  | 已完成既定工作 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 40分 | 数量指标 | 医疗纠纷分析报告 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 院感工作报告 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 2023年医疗运行报告 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 病案工作报告 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工作报告质量 |  |  | 达到发现问题、推动工作的质量要求 | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成各项督导检查 |  |  | 完成病案、院感、改善服务等督导检查 | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 12月底之前完成相关工作 |  |  | ≤12 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 成本指标10分 | 经济成本指标 | 不超过项目预算数 |  |  | 91.27万元 | 91.222万 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 社会效益 指标 | 门诊预约率 |  |  | ≥95% | 97% | 30 |  | 30 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 |  |  | ≥90% | 91.359% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |