| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 妇产医院学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京妇产医院 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1. 成功制备500ml基于超微磁性新材料且适用于血清雄激素提取纯化的专用磁珠。2. 开发磁珠法提取血清雄激素的样品前处理配套试剂，完成提取条件优化，使其可应用于不同临床质谱检测项目。3. 设计、试制并优化能够实现磁珠提取自动化的前处理移液设备。 |  |  |  |  | 1.成功制备500ml基于超微磁性新材料且适用于血清雄激素提取纯化的专用磁珠。2. 已经开发了磁珠法提取血清雄激素的样品前处理配套试剂，完成提取条件优化，使其可应用于不同临床质谱检测项目。3.目前已经研制出能够实现磁珠提取自动化的前处理移液设备，为验证研制磁珠及自动化提取设备的科学性，正在进行与手工法的比对及统计数据工作，预计5月完成。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 获得用于提取纯化血清中的雄激素的临床质谱检测前处理工作站的工程化样机器 |  | =1个 | 1个 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 培养人才 |  | ≤2人次 | 2人次 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 申报专利个数 |  | ≤2个 | 2个 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 研发基于超微磁性新材料且适用于血清雄激素提取纯化的专用磁珠 |  | =0.0005立方米 | 0.0005立方米 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 磁珠及工程样机研制达到的标准 |  | 完成适合雄激素提取的磁珠及配套全自动全处理装置的研制 | 已生产适合雄激素提取的磁珠及配套全自动全处理装置样机一台 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成磁珠提取纯化血清中雄激素的试剂和提取条件优化 |  | ≤11月 | 11个月 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 完成工程样机 |  | ≤6月 | 6个月 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 完成专利申报、人才培养 |  | ≤12月 | 12个月 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 完成血清中分离提取纯化雄激素专用磁珠的研制，制备足够提取方案开发和后期验证使用的磁珠 |  | ≤9月 | 9个月 | 6 | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 检测报告周期显著缩短，提高雄性激素相关疾病的诊疗效率，具备较好的卫生经济学效益，报告生成时间减少 |  | 检测报告周期预计缩短1天，提高了雄性激素相关疾病的诊疗效率，具备较好的卫生经济学效益。 报告生成时间减少 | 检测报告周期缩短1天，提高了雄性激素相关疾病的诊疗效率，减少了报告生成时间（报告时间缩短50%），提升了卫生经济学效益。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 提高检测效率，降低人工操作强度，提高临床检测工作效率 |  | 提高检测效率，预计较人工提取缩短0.5天，大幅降低人工操作强度，提高临床检测工作效率 | 较人工提取缩短了0.5天，大幅降低了人工操作强度，提高了临床检测的工作效率（提升幅度100%） | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究参与人员满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |