附件2

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  |  | 宣武医院登峰人才培养 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市医院管理中心 |  |  | 实施单位 | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10 分） | 执行率 （B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 120.000000 | 120.000000 | 23.68730026 | 10 | 20% | 1.97 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨 款 | 0 | 120.000000 | 23.687300 | 10 | 20% | 1.97 |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | - 全面依托北京市心身疾病会诊中心平台，建立基于本市的全国多中心的突发应激状态下人群心理健康状态的纵向变化特点； 2、坚持不懈深化科研奖惩机制改革，加大力气鼓励团队持续申请国家级科研项目； 3、完成DRGS和GGS植入刺激电极力学测试和设计图，申 请相关专利。 |  |  |  | 充分利用课题平台，完成了多项关键技术的临床研究的设计和伦理申请。建立病例数据库，完成DRGS、GGS和tDCS系统的设计和制作，申请相关专利，并产出多篇高质量论文。通过本项目，团队成员在教学、科研、临床工作中都得到充分锻炼，综合能力显著提高，单位学术影响力进一步提升，并在未来有信心冲击更高项目。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指 标（60 分） | 数量指标 | 发表论文 | ≥12篇 | 12篇 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 数量指标 | 开展课题研究 | 2个 | 2个 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 数量指标 | 培养研究生及博士 | ≥6名 | 6人 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 数量指标 | 申请专利 | ≥2项 | 2项 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 核心期刊或SCI占 发表论文比例 | ≥90% | 91.67% |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 进度完成项目经费 | ≤12个月 | ≤12个月 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效果指 标（30 分） | 社会效益 指标 | 对国际认知障碍 疾病领域的研究 关键点及难点进 行系统性分析 | 1项 | 1项 |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 完善阿尔茨海默 病发病机制研究 平台，与领先团 队建立合作关系 | 1项 | 1项 |  | 15 | 15 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.97 |  |