附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 友谊医院中央转移支付卫生健康人才培养培训 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京友谊医院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 2.000000 | | 2.000000 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 2.000000 | | 2.000000 | | — | | 100% | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成药师岗位学员培训8人，并考核合格。 | | | | | | 完成药师岗位学员培训8人，考核合格7人。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  40分 | 数量指标 | 培训学员数量 | | | ≥8人 | 8人 | 13 | | 13 |  | |
| 质量指标 | 培训结业学员数量 | | | ≥8人 | 7人 | 14 | | 12.5 | 督促学生按时完成网上学习 | |
| 时效指标 | 阶段性目标 | | | 按培训大纲完成相关培训工作 | 按培训大纲完成相关培训工作 | 13 | | 13 |  | |
| 成本指标  20分 | 经济成本指标 | 项目年度预算控制数 | | | 2万 | 2万 | 20 | | 20 |  | |
| 效益指标  20分 | 社会效益  指标 | 提升更优质的药学服务 | | | 提升药学专业技术人员岗位胜任力 | 提升药学专业技术人员岗位胜任力 | 10 | | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 环境友好 | | | 培训项目不造成污染环境 | 未造成 | 5 | | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 学科影响力 | | | 促进学科影响力提升 | 完成 | 5 | | 5 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.5 |  | |