附件2

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  |  | 宣武医院中央转移支付重大传染病防控 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市医院管理中心 |  |  | 实施单位 | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行 数（B） | 分值（10 分） | 执行率 （B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 17.000000 | 17.000000 | 17.000000 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨 款 | 17.000000 | 17.000000 | 17.000000 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.开展呼吸道传染病综合监测工作，落实各项防控措施，做 好日常防控工作，及时发现聚集性呼吸道传染病，做好疫情 发生时的医疗救治工作，认真落实“早投入、早发现、早隔 离、早扑灭”的工作要求，提高快速反应和应急处理能力， 保障人民群众的身体健康和生命安全。 2.针对脑卒中干预项目缺血性脑卒中颈动脉支架介入治疗、 颈动脉内膜切除术血运重建治疗、急诊溶栓取栓治疗、动脉瘤夹闭与栓塞的治疗后随访，预防脑卒中再发，减少院内治疗后脑卒中再发生率。建立针对上述脑卒中高危患者院内治疗后远期疗效相关随访数据，每月上传国家卫健委脑卒中防治工程委员会全国数据管理平台。 |  |  |  | 1、2024年全年开展流感及不明原因肺炎监测工作，落实各项防控 措施，做好日常防控工作，及时发现聚集性呼吸道传染病，做好 疫情发生时的医疗救治工作。2024年流感样病例监测总数566627 人，流感样病例总数20862例；2024年采集流感样病例标本1045份 。 2、2024年度，针对缺血性脑卒中颈动脉支架介入治疗、颈动脉内 膜切除术血运重建治疗、急诊溶栓取栓治疗、动脉瘤夹闭与栓塞 的治疗后的患者，随访数达到3682例，同时，每月按要求对随访 数据进行采集与质控，有效预防脑卒中再发，减少院内治疗后脑 卒中再发生率。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
|  | 产出指 标（60 分） | 数量指标 | 全年脑卒中慢性病 治疗患者随访人数 达到申报要求 | 100% | 100%，全年脑卒中慢性 病治疗患者随访人数共 计3682例。 |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 数量指标 | 根据实际情况对呼 吸道传染病综合监 测数量进行监测 | 100% | 100%，2024年流感样病 例监测总数566627人， 流感样病例总数20862 例；2024年采集流感样 病例标本1045份。 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 按照脑卒中防治工 程要求完成数据采 集与质控 | 100% | 每月100%规范上传相关 数据并质控 |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 发现呼吸道传染病 综合监测相关疫情 规范处理 | 100% | 日常严格落实传染病症 状监测工作要求，2024 年未发现集中发热病例 。 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 每月定期质控评估 及时上报 | 100% | 100%，已完成每月定期 质控评估及时上报。 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指 标（30 分） | 社会效益 指标 | 公共卫生服务水平 不断提高 | 优秀 | 按照上级文件要求认真 落实相关工作要求，及 时处置下达，不断提高 公共卫生服务水平。 |  | 30 | 26 | 适应新时期公共 卫生服务需求， 需不断提高服务 能力，严格执行 相关工作要求， 及时处置下达落 实具体工作。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |