附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安贞医院临床教学学生宿舍租赁 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京安贞医院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 693.550000 | 590.431010 | | 590.431010 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 693.550000 | 590.431010 | | 590.431010 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过经费支持，租赁学生宿舍8间、学生公寓18套，以保障首都医科大学全日制研究生、本科生住宿，规范首都医科大学附属北京安贞医院学生宿舍管理，加强首都医科大学附属北京安贞医院学生理论及技能培训力度，提高首都医科大学附属北京安贞医院学生培养质量。 | | | | | | 通过经费支持，租赁学生宿舍8间、学生公寓18套，以保障首都医科大学全日制研究生、本科生住宿，教育教学工作顺利开展。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  55分 | 数量指标 | 租赁专用学生宿舍间数（学生宿舍） | | | 8 | 8 | 10 | | 10 |  | |
| 租赁专用学生宿舍间数（学生公寓） | | | 18 | 18 | 10 | | 10 |  | |
| 租赁技能中心用房数量 | | | 2 | 2 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 培养首都医科大学附属北京安贞医院学生毕业 | | | 95% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成相关费用支出 | | | 2024年9月 | 2024年4月 | 10 | | 10 |  | |
| 完成房屋租赁合同签订 | | | 2024年7月 | 2024年2月 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标  5分 | 经济成本指标 | 项目控制数 | | | ≤693.55万元 | 590.43101万元 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标  25分 | 社会效益  指标 | 保障学生住宿需求 | | | 良好 | 良好 | 15 | | 15 |  | |
| 可持续影响指标 | 保障首都医科大学全日制研究生、本科生等医学人才教育培养 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标  5分 | 服务对象满意度指标 | 首都医科大学全日制研究生、本科生住宿满意度 | | | 95 | 80 | 5 | | 2 | 学生人数多，空间紧张。尽量规划空间布局，确保住宿条件。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 |  | |