## 审核版
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 展览支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 496.129 | 533.919 | 525.1908 | 10 | 98.37% | 9.8365
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 350 | 350 | 342.1671 | 6.5553 | 97.76% | 6.4086
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 146.129 | 183.919 | 183.0238 | 3.4447 | 99.51% | 3.4279
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 国家大剧院及北京艺术中心的殿堂兼具艺术展示、艺术体验、艺术经营、艺术教育等诸多职能，艺术展览是实现剧院综合公共服务职能的重要手段，同时也是提高人民生活品质的重要方式之一，该项目实施后要达到的整体目标为营造具有大国气象、中国气派的剧院艺术氛围，彰显国家形象，丰富人民艺术生活，打造中外文化交流互鉴的平台。 |  |  |  |  | 2024年，我部自主策划8项展览，调查问卷8000余份，观众满意度高于90%，线下观众参观近80万人次。展览内容质量高，效果好，每场展览获得十余家媒体报道，获得了观众及业内的好评，提升了剧院影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览场次 | ≥8场 |  | 8场 | 20 | 20 | 此项指标无偏差
|  | 质量指标 | 项目效果 | 符合国家相关质量标准，满足国家大剧院标准，展览效果良好 |  | 符合国家相关质量标准，满足国家大剧院标准，展览效果良好 | 20 | 20 | 此项指标无偏差
|  | 时效指标 | 展览展期 | ＞10天 |  | 平均展期45天 | 10 | 8 | 偏差原因分析：年初指标设置偏低。 改进措施：以后加强绩效目标编制的准确性。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 展览预算 | ≤5339190元 |  | 525.190842万元 | 10 | 10 | 此项指标无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展览好评 | 全年展览效果良好，获得观众喜爱 |  | 接待观众参观近80万人次 | 20 | 20 | 此项指标无偏差
|  | 可持续影响指标 | 展览影响力 | 提升剧院品牌影响力 |  | 平均每场展览获得十余家媒体报道，提升剧院影响力 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待提升。 改进措施：加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意率 | ≥90% |  | 98% | 5 | 5 | 此项指标无偏差
总分： | [6 empty] | 100 | 97.3365
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。