## 审核版
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 艺术品购置支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 560 | 557.2181 | 541.2797 | 10 | 97.14% | 9.714
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 560 | 557.2181 | 541.2797 | 10 | 97.14% | 9.714
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 秉承人民性、艺术性、国际性的经营宗旨，进行艺术品购置、藏品维护及院藏品装饰等专业工作，扩充院藏，为院藏品购买保险，保障院藏品安全。 |  |  |  |  | 秉承人民性、艺术性、国际性的经营理念，我们始终致力于艺术品购置、藏品维护及院藏品装饰等专业化工作。扩充院藏，为院藏品购买保险，保障院藏品安全。通过精心挑选和细致评估，我们不断扩充院藏规模，丰富藏品种类，力求每一件艺术品都能体现其独特的艺术价值和历史意义。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 藏品购置 | ≥39件（套） |  | 42件（套） | 20 | 20 | 此项指标无偏差
|  | 质量指标 | 征集到高质量的艺术品 | 达到目标 |  | 征集到高质量艺术品，种类多样，具有高艺术价值和收藏潜力。 | 20 | 20 | 此项指标无偏差
|  | 时效指标 | 在本年度结束前完成征集工作 | 全部完成时间为12月10日前 |  | 12月 | 20 | 20 | 此项指标无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤557.2181万元 |  | 541.279722万元 | 10 | 10 | 此项指标无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征集和展出的艺术品具有正向引导作用 | 大众反馈良好 |  | 征集和展出的艺术品具有正向引导作用，有助于营造良好的文化氛围，推动社会文明进步。 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分，例如征集和展出的艺术品宣传效果分析等文件缺失。 改进措施：加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 生态效益指标 | 征集和展出过程中符合生态环保要求 | 符合生态环保要求 |  | 在征集与展出过程中，严格遵循生态环保标准，确保每一个环节都符合绿色环保的要求 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分，例如征集和展出过程中的生态环保效果分析等文件缺失。 改进措施：加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 征集的艺术品具有可持续性利用价值 | 具有可持续性利用价值 |  | 征集的艺术品不仅具有显著的审美价值，更具备可持续利用的特性 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分，例如征集的艺术品可持续性利用的价值效果分析等文件缺失。 改进措施：加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过调查询问，统计观众对藏品的满意度 | ≥85% |  | 98% | 5 | 5 | 此项指标无偏差
总分： | [6 empty] | 100 | 98.214
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。