## 审核
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 台湖舞美艺术中心排演及活动运营支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 400 | 777.88 | 780.3821 | 10 | 100.3% | 9.9678
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | 1.2855 | 100% | 1.2855
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 300 | 677.88 | 680.3821 | 8.7145 | 100.4% | 8.6823
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| "台湖舞美艺术中心以丰富北京城市副中心文化建设为目标，创建台湖演艺小镇品牌，积极发挥龙头示范作用，带动演艺资源聚集，打造国际领先演艺综合平台，形成独具特色的IP产品，创建台湖演艺小镇品牌。" |  |  |  |  | 全年高效推进并圆满完成四大品牌项目及系列重点演出活动，积极助力剧院多部重点原创剧目的合成与排练工作，促进京津冀区域的联合演出合作，成功举办精彩的郎朗大师课等。组内始终坚持高标准、严要求，对每一次演出及文化活动的艺术品质与意识形态安全进行严格把控，确保每一项成果都能超越既定目标，实现卓越非凡的品质表现。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 台湖星期音乐会 | ≥20场 |  | 26场 | 4 | 4 | 此项指标无偏差
|  |  | 台湖演艺艺术周 | ≥10场 |  | 10场 | 4 | 4 | 此项指标无偏差
|  |  | 节假日演出 | ≥10场 |  | 18场 | 3 | 3 | 此项指标无偏差
|  |  | 台湖爵士音乐节 | ≥7场 |  | 7场 | 4 | 4 | 此项指标无偏差
|  | 质量指标 | 保障节目质量，艺术水平高 | 好 |  | 保障节目质量，艺术水平高 | 15 | 15 | 此项指标无偏差
|  | 时效指标 | 按工作计划按时完成任务指标 | 按时完成 |  | 按工作计划按时完成任务指标 | 10 | 10 | 此项指标无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算项目总额控制 | ≤777.88万元 |  | 780.382059万元 | 20 | 19.93 | 偏差原因分析：年中追加项目预算资金时，测算略有偏差，导致项目整体支出略超预算。 改进措施：以后加强项目资金测算的准确性，加强项目支出监管，杜绝超预算现象发生。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以“人民性”为宗旨，打造国际领先的演艺综合平台，带动演艺资源聚集。 | 优 |  | 通过项目的实施，打造了国际领先的演艺综合平台，带动了演艺资源聚集。 | 7 | 6.3 | 偏差原因分析：持续聚集各类优质演艺资源，打造国际领先的演艺综合平台仍有提高空间 改进措施：拓展资源渠道，强化平台建设，提升服务与创新能力。
|  | 生态效益指标 | 发挥“台湖演艺小镇”龙头作用，联动北京城市副中心文旅产业发展 | 优 |  | 通过项目的实施，发挥了“台湖演艺小镇”龙头作用，联动了北京城市副中心文旅产业发展。 | 7 | 6.3 | 偏差原因分析：“台湖演艺小镇”龙头作用以及联动副中心文旅产业发展仍有发挥空间 改进措施：强化“台湖演艺小镇”核心引领，深化与副中心文旅产业协同联动
|  | 可持续影响指标 | 持续以丰富北京城市副中心文化建设为目标，创建台湖演艺小镇品牌。 | 优 |  | 通过项目的实施，持续以丰富北京城市副中心文化建设为目标，创建台湖演艺小镇品牌。 | 6 | 5.4 | 偏差原因分析：演艺小镇品牌打造保持积极势头，丰富北京城市副中心文化建设方面仍有进步空间 改进措施：深挖特色资源，创新营销推广，深化文化融合丰富副中心建设
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10 | 此项指标无偏差
总分： | [6 empty] | 100 | 97.8978
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。