## 审核
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 大录音棚系统设备更新
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 430.327 | 191.947 | 186.78 | 10 | 97.31% | 9.7308
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 430.327 | 191.947 | 186.78 | 10 | 97.31% | 9.7308
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据业务实际需求进行系统升级改造，按照录音行业标准，购置模拟话放、音频工作站、音频处理周边设备等，对仍可使用的现有设备充分利旧、重新集成以保证剧院艺术创作生产，同时对大录音棚进行声学环境改造，从而为艺术家提供更好的服务，为“一院三址”格局下的影视和音乐制作提供技术保障，为北京文化中心建设提供创新示范支撑。 |  |  |  |  | 已于2024年11月完成项目采购立项，并在12月进行政府采购招标，以及合同签订和首付款支付，会同中标方完成系统设备升级和声学环境提升的方案深化。目前相关工作正在有序推进。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成采购立项 | 1项 |  | 1项 | 10 | 10 | 此项指标无偏差 | 影视节目制作部关于国家大剧院大录音棚系统设备更新项目采购立项的请示
|  | 质量指标 | 依法合规完成采购立项 | 100% |  | 100% | 20 | 20 | 此项指标无偏差 | 影视节目制作部关于国家大剧院大录音棚系统设备更新项目采购立项的请示
|  | 时效指标 | 完成采购合同及2024年首付款支付进度 | 100% |  | 100% | 20 | 20 | 此项指标无偏差 | 明细账
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制预算 | ≤191.947025万元 |  | 186.78万元 | 10 | 10 | 此项指标无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未来能够为剧院艺术创作生产提供技术支撑 | 达到预期目标 |  | 项目进行中，预计2025年完工 | 30 | 25.5 | 偏差原因分析：项目尚在进行中，建设方案具备前瞻性和适用性，可达到预期指标。项目预计2025年完工，效益待发挥。 改进措施：按项目计划完成项目的实施，使项目效益得到有效发挥。
总分： | [6 empty] | 100 | 95.2308
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。