## 模板 (审核)
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 分销商管理支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 764.5 | 1049.5 | 1044.3117 | 10 | 99.51% | 9.9506
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 764.5 | 1049.5 | 1044.3117 | 10 | 99.51% | 9.9506
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| " 1、完成全年7500万销售指标。 2、2024年争取做到吸引23万观众走进国家大剧院欣赏到高雅艺术，满足公众对高雅艺术的观赏需求。 3、票务公司在宣传渠道、销售方式方法等方面具有相当的经验，具有宣传多样性、销售灵活性、配送及时性等特点，利用分级（5%、8%、10%）提取代理费的政策，一方面能够使分销管理费用得到充分利用，另外一方面能够调动分销的营销积极性。" |  |  |  |  | 分销2024年全年完成9323.3万元，占整体销售的31.2%，超额完成销售指标。共售出26.4万张演出票，同时对北京艺术中心项目进行了定向投放，实现了非常好的销售业绩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 分销商 | ≥4家 |  | 4家 | 15 | 15 | 此项指标无偏差
|  |  | 观众人数 | ≥230000人/年 |  | 263783人 | 15 | 15 | 此项指标无偏差
|  | 质量指标 | 分销商营销事故 | ≤2次/年 |  | 0次 | 10 | 10 | 此项指标无偏差
|  | 时效指标 | 按月销售，基本实现全年指标 | 基本实现全年指标 |  | 按月度实现销售任务 | 10 | 10 | 此项指标无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制额 | ≤1049.5万元 |  | 1044.31165万元 | 10 | 10 | 此项指标无偏差
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年销售额 | ≥8000万元 |  | 9323.27893万元 | 10 | 10 | 此项指标无偏差
|  | 社会效益指标 | 对大剧院整体宣传形成有力补充 | 达到预期效果 |  | 全年共开展16次宣推合作，包含8个项目和8个板块宣传，涉及歌剧、音乐会、节庆板块、话剧和舞蹈等，项目整体曝光量1.3亿 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升，如：提高观众转化率，进一步加强宣传 改进措施：今后将加强分销管理工作，增加销售额
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分销商投诉数量 | ≤2次/年 |  | 0次 | 10 | 10 | 此项指标无偏差
总分： | [6 empty] | 100 | 98.9506
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。