## 模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 国家大剧院4k/8k超高清直录播及后期制作系统项目（评）
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2569.54 | 2569.54 | 2488.326 | 10 | 96.84% | 9.6839
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2569.54 | 2569.54 | 2488.326 | 10 | 96.84% | 9.6839
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 升级改造现有国家大剧院高清转播系统，符合剧院超高清影视制作需要，实现每年生产36000分钟视音频成品内容中的50%以上，达到超高清4K/8K规格，其中10%以上达到8K规格，通过下变换、素材区域截取等方式复用超高清素材，制作比目前现有设备制作画质更优、内容更为丰富的高清版本视频内容和音像制品。 |  |  |  |  | 2024年12月1日录制的轻歌剧《蝙蝠》，标志着国家大剧院高清转播系统升级改造完成后的首场录制。该4K/8K超高清直录播系统符合剧院对超高清影视制作需要，实现每年生产36000分钟视音频成品内容中的50%以上，达到超高清4K/8K规格，其中10%以上达到8K规格，通过下变换、素材区域截取等方式复用超高清素材，制作比目前现有设备制作画质更优、内容更为丰富的高清版本视频内容和音像制品。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 国家大剧院4K/8K超高清直录播视频系统 | 1套 |  | 1套 | 8 | 8 | 此项指标无偏差
| 产出指标 |  | 国家大剧院影视制作音频系统 | 1套 |  | 1套 | 8 | 8 | 此项指标无偏差
|  | 质量指标 | 采购设备正常运行率 | ≥99% |  | 100% | 7 | 7 | 此项指标无偏差
|  |  | 采购设备验收合格率 | ≥99% |  | 100% | 7 | 7 | 此项指标无偏差
|  | 时效指标 | 国家大剧院影视制作音频系统完成进度 | ≥80% |  | 100% | 5 | 5 | 此项指标无偏差
|  |  | 国家大剧院4K/8K超高清直录播视频系统完成进度 | ≥80% |  | 100% | 5 | 5 | 此项指标无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制预算 | ≤2569.54万元 |  | 2488.326万元 | 10 | 10 | 此项指标无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障剧院线上演出制作 | ≥10期 |  | 10期 | 10 | 10 | 此项指标无偏差
|  |  | 推动线下演出市场发展 | 优 |  | 优 | 10 | 8.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不足如：效益资料的整理、数据对比分析等资料。 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 打造国家大剧院线上大剧院 | 优 |  | 优 | 10 | 8.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥99% |  | 满意 | 5 | 3 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 操作人员满意度 | ≥99% |  | 100% | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：未对调查结果进行总结分析，相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分： | [6 empty] | 100 | 94.1839
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。