## 模板 (审核)
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 安防工程维修支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 72.5747 | 72.5747 | 60.8098 | 10 | 83.79% | 8.3789
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 72.5747 | 72.5747 | 60.8098 | 10 | 83.79% | 8.3789
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过设备更新改造，一方面能够符合国标GB 29837-2013中对火灾探测报警产品使用寿命一般不超过12年的要求，另一方面更新后将提升剧院火灾报警系统的稳定性、先进性，降低维护成本。 |  |  |  |  | 2024年完成感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器、手动报警按钮、消火栓按钮（非编址）、声光报警器（非编址），联动电源，隔离模块、监视模块、可燃气体模块，控制模块、模块箱、继电器、消防门吸等设备更新改造，提升了剧院火灾报警系统和联动控制系统的稳定性、先进性，降低了维护成本。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 联动电源、隔离模块、监视模块、控制模块、可燃气体模块、模块箱、继电器 | 297套 |  | 297套 | 5 | 5 | 此项指标无偏差
|  |  | 管槽、石膏地脚线等 | ≥856套 |  | 2936套 | 10 | 9 | 偏差原因分析：年初绩效目标指标值设置偏低 改进措施：以后加强绩效目标编制的准确性
|  |  | 感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器、可燃气体探测器、手动报警按钮、消火栓按钮（非编址）、声光报警器（非编址） | 645只 |  | 693只 | 10 | 10 | 此项指标无偏差
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% |  | 100% | 15 | 15 | 此项指标无偏差
|  | 时效指标 | 2024年度内完成对已达报废年限的火灾自动报警系统设备和消防门吸的更新改造工作 | 良好 |  | 2024年度内完成了对已达报废年限的火灾自动报警系统设备和消防门吸的更新改造工作 | 10 | 7 | 偏差原因分析：实际工期比合同工期晚了48天 改进措施：需要进一步完善施工计划，提高工作效率
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年度预算 | ≤72.57465万元 |  | 60.809809万元 | 10 | 10 | 此项指标无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防系统稳定运行，保障演出顺利进行，观众安全观演 | 良好 |  | 消防系统稳定运行，保障了演出的顺利进行，使观众安全观演 | 15 | 12 | 偏差原因分析：系统更新后，有少量故障发生，相关故障问题在检查过程中及时改正；同期相对比较，未发生系统大面积故障情况，系统稳定性大幅提高 改进措施：今后将进一步加大巡查巡检力度，确保观众安全观演
|  | 生态效益指标 | 设备更新改造过程中将注重环境和成品保护，节约能源、降低物料损耗 | 良好 |  | 设备更新改造过程中注重了环境和成品的保护，节约了能源、降低了物料损耗 | 15 | 15 | 此项指标无偏差
总分： | [6 empty] | 100 | 91.3789
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。