## 审核
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 舞台艺术电影制作与推广支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 399.6282 | 399.6282 | 302.2982 | 10 | 75.64% | 7.5645
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 140 | 140 | 140 | 3.5033 | 100% | 3.5033
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 259.6282 | 259.6282 | 162.2982 | 6.4967 | 62.51% | 4.0612
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为吸引更广泛的高雅艺术观众群，推动舞台艺术推广普及，以艺术反哺大众，国家大剧院自2013年启动舞台艺术电影制作计划，以全新的视听方式展现舞台艺术的魅力，为培育新观众、丰富电影市场、探索特色发行模式进行了有益尝试。 |  |  |  |  | 2024年歌剧电影组主要指标全部超额完成，完成率达150%-245%，非指标项目如全国放映场次、线上电影播出场次为23年的4倍，各项指标均创历史新高。社会和经济效益方面，剧院获华语纪录电影大会“年度特别贡献纪录电影机构”荣誉称号，纪录片《永不落幕的舞台》入围“特别推荐剪辑”；“菁彩云剧场”双Vivid视听示范项目获世界超高清视频产业联盟年度专项表彰；与电影行业“龙头”中国电影集团达成战略合作，探索舞台艺术电影发行、影剧院直播新场景新业态。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 拟新录制舞台艺术影像作品（其中含2部电影）部数 | ≤6部 |  | 6部 | 10 | 10 | 此项指标无偏差 | 山海情，罗朱，漂泊的荷兰人，天鹅湖，战争与和平，合唱团音乐会
|  |  | 组织或参加电影节展：组织2024年国家大剧院国际歌剧电影展、完成2024年拍摄的舞台艺术电影后期制作部数 | ≤2部 |  | 2部 | 10 | 10 | 此项指标无偏差 | 茶花女和冼星海，完成后期
|  | 质量指标 | 符合4K/8K超高清、2K电影、高清电视制播质量标准 | 好 |  | 好 | 10 | 10 | 此项指标无偏差
|  | 时效指标 | 拟于2024年12月31日前完成舞台艺术电影《冼星海》《茶花女》后期制作 | 好 |  | 好 | 5 | 5 | 此项指标无偏差 | 影视节目制作部关于歌剧《茶花女》4K超高清电影录制的请示
|  |  | 拟于2024年6月30日前完成2-3部舞台艺术影像录制（其中含1部电影）； 拟于2024年12月31日前完成3部舞台艺术影像录制（其中含1部电影） | 好 |  | 好 | 5 | 5 | 此项指标无偏差 | 山海情，罗朱，漂泊的荷兰人，天鹅湖，战争与和平，合唱团音乐会，山海情、罗朱、荷兰人这三部是电影拍摄，国家大剧院歌剧《罗密欧与朱丽叶》8K超高清+4K电影录制日程、《战争与和平》演出时间2024 年 12 月 20 日-22 日12 月 27-29 日、歌剧电影《山海情》电影审查决定书、
|  |  | 拟于2024年6月30日前完成国际歌剧电影展筹备工作，组织舞台艺术电影常态化展映； 拟于2024年12月31日前完成国际歌剧电影展及相关艺术普及活动 | 好 |  | 好 | 15 | 15 | 此项指标无偏差 | 第八届国家大剧院国际歌剧电影展方案
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制 | ≤399.6282万元 |  | 302.298237万元 | 10 | 10 | 此项指标无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过该项目的实施，记录优秀艺术成果，为舞台艺术吸引更广泛的受众群，推动艺术普及，丰富电影市场，以艺术反哺大众 | 好 |  | 好 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分，例如项目实施效果对比分析资料的缺少。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 通过实施该项目，将一批优秀的舞台艺术作品以影像化的方式记录、推广，对保存舞台艺术创作成果、推广普及高雅艺术具有可持续作用 | 好 |  | 好 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分，例如项目实施效果对比分析资料的缺少。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观影人群满意度 | ≥85% |  | 87.8% | 5 | 5 | 此项指标无偏差
总分： | [6 empty] | 100 | 95.5645
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。