## 审核版
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 专项活动支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 97.5 | 97.5 | 64.7376 | 10 | 66.4% | 6.6398
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 97.5 | 97.5 | 64.7376 | 10 | 66.4% | 6.6398
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 举办一次舞美国际论坛。2.按照剧院任务指标，配合完成线上演出导赏及特殊策划项目录制。 |  |  |  |  | 2024年12月2-4日，完成2024台湖舞美国际论坛组织。按照剧院工作安排，配合品牌中心完成线上演出导赏及特殊策划项目录制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办一场论坛 | 1场 |  | 1场 | 10 | 10 | 此项指标无偏差
|  | 质量指标 | 完成线上演出保障 | 完成保障工作 |  | 完成保障工作 | 10 | 10 | 此项指标无偏差
|  |  | 满足项目技术需求 | 达到需求 |  | 达到需求 | 10 | 10 | 此项指标无偏差
|  | 时效指标 | 按计划完成舞美论坛举办工作 | 及时完成 |  | 已完成 | 10 | 10 | 此项指标无偏差
|  |  | 按照线上演出排期及时完成采购工作 | 及时完成 |  | 已完成 | 10 | 10 | 此项指标无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制情况 | ≤97.5万元 |  | 64.7376万元 | 20 | 15 | 舞美论坛取消直播环节，节省经费。年度线上演出项目未发生大的舞美布景制作支出，节省经费。但未及时调整项目预算资金。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国家大剧院线上演出项目、论坛项目正常开展 | 有效保障 |  | 保障国家大剧院线上演出项目、论坛项目正常开展 | 10 | 10 | 此项指标无偏差
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效提升国家大剧院品牌形象 | 得到提升 |  | 显著提升国家大剧院品牌形象 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升，如：留存一些打造大剧院品牌形象等方面的照片、进行年度效果对比分析等，以实现促进可持续影响提升。 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
总分： | [6 empty] | 100 | 90.6398
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。