## 合并
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 演出项目巡演支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 985.66 | 497.558 | 486.8297 | 10 | 97.84% | 9.7844
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 985.66 | 497.558 | 486.8297 | 10 | 97.84% | 9.7844
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 演出剧目由国家大剧院出品、制作，将邀请国内外知名主创团队、一流表演艺术家参与巡演，将以歌剧等艺术形式传播展现经典艺术作品，在艺术质量上到达国际水准,讲述中国故事，弘扬中国文化，增强文化自信，加强国际交流。 |  |  |  |  | 国家大剧院原创民族歌剧《山海情》，于2024年3-4月，在宁夏人民剧院演出3场。3月27日在北京邮电大学科学会堂演出1场；3月29日至31日在清华大学蒙民伟音乐厅演出3场；4月5日在天津大剧院演出1场；4月7日在青岛人民会堂演出1场。共演出9场. 2024年3月在上海进行乐迷公开排练活动。2024年4月在杭州进行演前导聆。2024年7月在南京、上海进行公开排练。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 剧目数量 | ≥1部 |  | 1部 | 4 | 4 | 此项指标无偏差
|  |  | 媒体活动 | ≥1次 |  | 1次 | 3 | 3 | 此项指标无偏差
|  |  | 公益普及活动 | ≥3场 |  | 4场 | 3 | 4 | 此项指标无偏差
|  |  | 巡演城市数量 | ≥4地 |  | 上海、杭州、南京三地 | 3 | 2.25 | 偏差原因分析：按照工作安排，实际完成3地。 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标。
|  |  | 巡演场次 | ≥4次 |  | 6次 | 3 | 3 | 此项指标无偏差
|  | 质量指标 | 演出水准 | 中国交响乐团最高水准 |  | 作为深耕德奥派作品的乐团，十多年来，借助古典音乐大船奋力前行。勃拉姆斯、瓦格纳、马勒、巴赫等作品都在乐团一轮又一轮的打磨下愈发精致。广受业界好评，加之古典乐界众多独奏艺术家的加盟，为每一场音乐会”锦上添花。 | 2 | 1.8 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分。 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
|  |  | 合作艺术家 | 国内一流艺术家 |  | 2024年7月下旬，乐团携手四位钢琴独奏家到访南京、上海。以全新的四重奏钢琴形式结合乐团，为江浙沪地区观众带来全新音乐体验。 | 2 | 2 | 此项指标无偏差
|  |  | 演出曲目 | 包括中国原创作品，经典西方作品，能展示乐团水平 |  | 乐团选择三位古典音乐巨匠的作品，展现乐团深厚的德奥派作品演绎功底及当代作曲家的风采； | 2 | 2 | 此项指标无偏差
|  |  | 演出剧目由国家大剧院出品、制作，将邀请国际知名主创团队、一流表演艺术家参与巡演，将以歌剧等艺术形式传播展现经典艺术作品，在艺术质量上到达国际水准,讲述中国故事，弘扬中国文化，增强文化自信，加强国际交流。 | 达到预期目标 |  | 演出剧目由国家大剧院出品、制作，邀请了国际知名主创团队、一流表演艺术家参与巡演，以歌剧等艺术形式传播展现经典艺术作品，在艺术质量上到达国际水准,讲述中国故事，弘扬中国文化，增强文化自信，加强国际交流 | 2 | 2 | 此项指标无偏差
|  |  | 艺术质量 | 达到国内一流水平，代表中国艺术创作的水准展现给观众 |  | 艺术质量达到了国内一流水平，代表中国艺术创作的水准展现给观众 | 2 | 2 | 此项指标无偏差
|  |  | 剧目质量 | 由国家大剧院出品，邀请国内外知名主创团队、一流表演艺术家，国家大剧院制作、演出团队制作呈现 |  | 剧目质量由国家大剧院出品，邀请国内外知名主创团队、一流表演艺术家，国家大剧院制作、演出团队制作呈现 | 2 | 1.4 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分。 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
|  | 时效指标 | 按制作剧目巡演工作管理办法执行 | 1-12月 |  | 于2024年4月完成 | 3 | 3 | 此项指标无偏差
|  |  | 筹备阶段 | 即日-2024.3.4 |  | 初期筹备于2023年11月开始，进行初期项目人分配，场馆初步对接跟进，合同文本撰写等工作；2024年1月进行院内报文请示相关项目启动（包含详细预算、人员安排、日程安排）2024年3月完成演前合同签署。2024年7月巡演于2024年3月完成前期场地及时间确认工作，于5月完成院内立项及合同条款确认等工作。 | 3 | 2.7 | 偏差原因分析：按照时间安排，与5月完成完成院内立项及合同条款确认等工作。 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 实施阶段 | 2024.3-4 |  | 2024年3月至4月完成4场国内巡演，2024年7月完成2场巡演任务。 | 3 | 2.7 | 偏差原因分析：按照时间安排，与2024年7月完成2场巡演任务。 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 总结阶段 | 2024.4.1-6.30 |  | 巡演项目结算及总结工作于2024年12月前完成 | 3 | 2.7 | 偏差原因分析：按照时间安排，结算及总结工作于2024年12月完成。 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤497.558万元 |  | 486.829732万元 | 20 | 20 | 此项指标无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经典艺术作品 | 得以很好地传播 |  | 经典艺术作品得以很好的传播 | 4 | 3.6 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理不足，绩效呈现不够充分，缺少能体现得到很好传播的相关资料，如传播的范围的相关资料。 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
|  |  | 对外文化交流、讲述经典故事 | 得以满足 |  | 对外文化交流、讲述经典故事的目标得以实现 | 3 | 2.7 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理不足，绩效呈现不够充分。 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
|  |  | 媒体曝光 | 各地主要传统媒体、新媒体曝光 |  | 橄榄古典、音乐周报、杭州爱乐乐团公众号、浙江日报、杭州日报、澎湃新闻等 | 4 | 3.6 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理不足，绩效呈现不够充分。 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 宣传推广国家大剧院 | 得以满足 |  | 增强与国内各地音乐艺术文化的交流，增强与场官方的合作信任与了解，增强了国家大剧院在当地品牌影响力，将一流乐团的演奏水准及多部传世经典音乐巨作带给当地观众，引起当地热烈反响。受到了当地观众与合作单位的一致好评，为日后的发展合作起到了推动作用，增强了大剧院的社会影响力。 | 3 | 2.7 | 偏差原因分析：相应数据或资料收集整理不足，绩效呈现不够充分，如：缺少宣传推广国家大剧院覆盖范围的相关资料。 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
|  | 经济效益指标 | 场均上座率 | ≥75% |  | 场均上座率达到75% | 3 | 3 | 此项指标无偏差
|  |  | 演出收入 | ≥20万/场 |  | 3月9日上海场次20万元；4月13日上海场次8万元，4月12日、4月14日两场演出费共计60万元；7月上海场次18万元，南京场次17万元。 | 3 | 3 | 此项指标无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乐评好评率 | ≥90% |  | 各站演出均收到古典乐界众多乐评并发表在纸媒、网站、公众号、个人社交媒体等平台。 | 2 | 1.2 | 偏差原因：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分， 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 服务对象满意度指标 | 场馆合作意愿率 | ≥80% |  | 上海东方艺术中心、江苏大剧院等众多场馆为乐团长期合作场官方，对我团演出水准、团队管理能力及特邀艺术家水品具有极高的信任度。并经过2024年度合作后，向乐团表达感谢，并表示继续合作及邀请意愿。 | 2 | 1.2 | 偏差原因：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分， 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 服务对象满意度指标 | 艺术院团对剧目制作排演各环节投诉率 | ≤5% |  | 无投诉 | 2 | 2 | 此项指标无偏差
|  | 服务对象满意度指标 | 合作艺术家对剧目制作排演各环节投诉率 | ≤5% |  | 无投诉 | 2 | 2 | 此项指标无偏差
|  | 服务对象满意度指标 | 观众对演出质量投诉率 | ≤5% |  | 无投诉 | 2 | 2 | 此项指标无偏差
总分： | [6 empty] | 100 | 95.3344
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。