## 审核
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 台湖舞美艺术中心舞台技术合成支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 234.4 | 189.4 | 184.0454 | 10 | 97.17% | 9.7173
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 234.4 | 189.4 | 184.0454 | 10 | 97.17% | 9.7173
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 随着台湖舞美艺术中心投入运营3年有余，遵循差异化运营理念，承接演出形式呈现多样化，主要是国家大剧院自制剧目的合成，彩排和演出，还承载北京市通州区新城市建设文化生产任务，发展形成爵士音乐节、少儿艺术行、演艺艺术周、青年戏剧公社等特有品牌项目，大部分演出对外营业。舞台技术合成模块的年度目标是台湖剧场和台湖露天剧场舞台监督、舞台机械、灯光、音响、乐务、视频等各专业设备经过使用一段时间后，仍使剧场具备良好的舞台装台、技术合成、彩排和演出工作的条件，完善演出工作所需各项功能，具备演职人员安全防护措施和剧场设备设施的保护措施，并提供彩排、演出需要的基本乐器储备。同时，为各专业提供基本的设备维修工器具、备件物料及其存储设施，保证剧场能够安全、有序、可持续运行，完成剧场各项工作任务。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，对于台湖剧场和台湖露天剧场舞台监督、舞台机械、灯光、音响、乐务、视频等各专业设备经过使用一段时间后，仍使剧场具备良好的舞台装台、技术合成、彩排和演出工作的条件，完善演出工作所需各项功能，具备演职人员安全防护措施和剧场设备设施的保护措施，并提供彩排、演出需要的基本乐器储备。同时，为各专业提供基本的设备维修工器具、备件物料及其存储设施，保证剧场能够安全、有序、可持续运行，完成剧场各项工作任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维保次数 | ≥10次 |  | 16次 | 10 | 10 | 此项指标无偏差
|  |  | 保障排练演出场次 | ≥200场次 |  | 230场次 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑资料不够充分，如保障排练演出场次统计表 改进措施：今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料
|  | 质量指标 | 采购合格率 | ≥99% |  | 100% | 10 | 10 | 此项指标无偏差
|  |  | 维保返工率 | ≤5% |  | 0% | 10 | 10 | 此项指标无偏差
|  | 时效指标 | 维保完成时间 | ≤1年 |  | 1年 | 5 | 5 | 此项指标无偏差
|  |  | 备件耗材采购完成时间 | ≤1年 |  | 1年 | 5 | 5 | 此项指标无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤189.4万元 |  | 184.045393万元 | 20 | 20 | 此项指标无偏差
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 舞台设备故障率 | ≤5% |  | 1% | 10 | 10 | 此项指标无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 剧团对剧场技术保障投诉率 | ≤10% |  | 0% | 10 | 10 | 此项指标无偏差
总分： | [6 empty] | 100 | 97.7173
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。