## 自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 扶梯大修费
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 78 | 78 | 77.41 | 10 | 99.24% | 9.9244
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 78 | 78 | 77.41 | 10 | 99.24% | 9.9244
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 国家大剧院扶梯大修项目为消除安全隐患，提升剧院综合文化服务能力，满足剧院服务需求，改善使用环境，提升服务质量，体现国家大剧院管理水平以及服务水平，具有良好的社会效益。 |  |  |  |  | 工程部已按照工作计划，完成国家大剧院4台扶梯大修相关工作，通过验收，符合16899-2011《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》要求，24年度支付金额77.41万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成扶梯大修 | 4台 |  | 4台 | 15 | 15 | 此项指标无偏差
|  | 质量指标 | 扶梯安全性能经北京市特检中心验收，符合16899-2011《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》要求 | 100% |  | 100% | 15 | 15 | 此项指标无偏差
|  | 时效指标 | 项目准备阶段 | 2024年3月-5月 |  | 5月 | 5 | 5 | 此项指标无偏差
|  |  | 项目于5月31日前（首付）支付进度 | ≤50% |  | 0 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：中标单位发票提供时间滞后，导致首付款支付时间与计划时间发生偏离。 改进措施：强化项目过程管控，保障各项工作及目标均按计划完成.
|  |  | 竣工验收后于11月30日前支出（尾款） | ≤50% |  | 0 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：中标单位发票提供时间滞后，导致尾款支付时间与计划时间发生偏离。 改进措施：强化项目过程管控，保障各项工作及目标均按计划完成。
|  |  | 项目实施阶段 | 2024年12月1日前完成 |  | 9月 | 5 | 5 | 此项指标无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制数 | ≤78万元 |  | 77.41万元 | 20 | 20 | 此项指标无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高扶梯乘坐安全系数，更好的为观演服务 | 有效提高 |  | 大修后扶梯符合最新国标要求，安全系数有所提升，运行稳定性提升 | 10 | 8.5 | 偏差原因分析：无运行稳定性提升相关资料，稳定性提升需持续监测。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 完成扶梯大修，保障国家大剧院设备运行年限 | 8 |  | 大修后扶梯符合最新国标要求，更换了全部电气控制系统，故障率降低，运行稳定性提升。因大修刚完成不到1年，效益待发挥 | 10 | 8.5 | 偏差原因分析：大修刚完成不到1年，效益待发挥。 改进措施：今后加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分： | [6 empty] | 100 | 94.9244
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。