## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 统一战线理论与实践问题研究
主管部门 |  | 北京社会主义学院 |  |  | 实施单位 | 北京社会主义学院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额: | 161.107 | 135.007 | 130.2389 | 10 | 96.47% | 9.6468
|  | 其中:当年财政拨款 | 161.107 | 135.007 | 130.2389 | — | 96.47% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展课题研究以及组织举办理论研讨会，及时总结全市统一战线最新实践成果和经验，提高统战理论科研水平，为市委统战工作科学决策提供参考，服务于统一战线人才培养工作。 |  |  |  | 通过开展课题研究及统一战线前沿问题专题研讨会，总结全市统一战线最新实践成果和经验，进一步提高理论科研水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (40分) | 数量指标 | 完成课题研究报告 | 15篇 | 39篇 | 15 | 15 | ——
|  |  | 举办理论研讨会 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | ——
|  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ——
|  | 时效指标 | 完成科研报告 | ≥15 | ≥15 | 10 | 10 | ——
| 成本指标(10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤135.007 | 130.238862 | 10 | 10 | ——
| 效益指标(30分） | 社会效益 指标 | 媒体报道次数 | 20次 | 30次 | 30 | 28 | 效果支撑材料提供不足，待日后逐步完善
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 课题评审合格率 | 90% | 100% | 10 | 10 | ——
总分 | [5 empty] | 100 | 97.6468 | ——