项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 教师队伍建设—工学一体化教师培训及数字媒体创新团队建设 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京时尚控股有限责任公司 | | | | | 实施单位 | 北京市新媒体技师学院  （北京时尚控股有限责任公司党校） | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 26.07428 | 26.074286 | | 16.3074 | 10 | | 63% | | 6.3 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 26.07428 | 26.074286 | | 16.3074 | — | | 63% | | — |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | — | | — | | — |
| 其他资金 | | — | — | | — | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 进一步深化校企合作，推进学校内涵发展，推动学校与企业在师资培养、专业建设、课程改革等方面深度合作，促进学校教育教学水平整体提升；提高我校教师专业教学水平，聘请企业专家和技术人员来我校指导。 | | | | | | 1.深化校企合作，推进学校内涵发展，推动学校与企业在师资培养、专业建设、课程改革；  2.通过人才培养模式调研，提升了教师专业教学水平；  3.聘请企业专家和技术人员走进课堂，将企业实际项目和实际经验带到课堂，学生将理论与实践一并学习，受益匪浅。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工学一体化教师合格人数 | | | 13 | 7 | 20 | 10.8 | | 校内大部分教师均已完成工学一体化（三级、二级）教师培训。 | |
| 企业专家到校人次 | | | 20 | 20 | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 培训合格率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2024.12 | 2024.12 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 教师创新团队建设 | | | 130120 | 104120 | 5 | 4 | |  | |
| 工学一体化教师团队建设（教师培训） | | | 130622.86 | 58954 | 5 | 2.3 | |  | |
| 社会效益  指标 | 教师专业水平 | | | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |  | |
| 专业与行业关联度 | | | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 受益教师满意度 | | | ≥90% | 98% | 5 | 5 | |  | |
| 单位满意度 | | | ≥90% | 98% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 83.4 | |  | |