## 项目绩效自评表
项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 课题经费
主管部门 |  | 中共北京市委前线杂志社 |  |  |  |  | 实施单位 | 中共北京市委前线杂志社
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 85 | 133.9 |  | 116.56 | 10 |  | 87.05% |  | 8.705
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 85 | 133.9 |  | 116.56 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好前线杂志社研究基地各项工作，推进课题研究，组织发表一批中央“三报一刊”文章，完成市研究中心交办的工作任务。 | [5 empty] | 组织社内外专家发表中央“三报一刊”文章19篇，推进2019年、2020年课题结项进程，促进其他在研课题研究工作，入选2024年市研究中心重点项目3项，入选2024年市研究中心优秀研究基地。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 内容出错率 |  |  | ≤0.2‰ | 0‰ | 40 | 38 |  | 偏差原因分析：绩效指标设置不够全面，未设置数量指标。 改进措施：以后年度加强绩效指标设置，根据项目主要工作内容设置相关数量指标。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制数 |  |  | ≤133.90万元 | 116.56万元 | 10 | 9 |  | 部分课题研究计划有所调整，相应资金转到下一年度使用，以后年度进一步加强项目资金使用效益。
|  | 社会效益指标 | 在“三报一刊”上发表文章次数 |  |  | ≥2次 | 19次 | 15 | 10.5 |  | 偏差原因分析：绩效指标设置不够准确，导致实际完成值较年度指标值偏差较大。 改进措施：以后年度加强绩效指标设置，根据项目实际完成情况设置指标值。
|  | 可持续影响指标 | 基地持续运行 |  |  | =12月 | =12月 | 15 | 14 |  | 相关制度可进一步健全完善，以后年度完善基地制度，保障基地持续稳定运行。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地获得好评 |  |  | 好 | 好 | 10 | 9 |  | 服务管理工作需要进一步规范，服务管理效率仍需加强。
总分 | [7 empty] | 100 | 89.205 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。