## 项目绩效自评表
项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 前线信息化
主管部门 |  | 中共北京市委前线杂志社 |  |  |  |  | 实施单位 | 中共北京市委前线杂志社
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 296.01 | 296.01 |  | 296.01 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 296.01 | 296.01 |  | 296.01 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障前线所属刊、网、端、微融媒体矩阵及相关应用系统正常运转，为业务开展提供运维支撑。 2.促进前线杂志社媒体融合发展，提高策采编发工作效率。 3.结合等保测评工作，对主要业务系统实施等级保护，提升杂志社整体网络安保水平。 | [5 empty] | 1.通过开展基础运维、中央厨房成品软件运维、客户端购置成品软件运维等工作，保障前线所属刊、网、端、微融媒体矩阵及相关应用系统正常运转，为业务开展提供运维支撑。 2.通过租用带宽50Mps、租用政务云资源，为各部门工作提供基础支撑，促进前线杂志社媒体融合发展，提高策采编发工作效率。 3.通过开展等保测评工作，对主要业务系统实施等级保护，提升杂志社整体网络安保水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 全系统漏洞扫描 |  |  | =4次 | 4次 | 1 | 1
|  |  | 安全培训次数 |  |  | =1次 | 1次 | 1 | 1
|  |  | 总接入时间 |  |  | =1年 | 1年 | 2 | 2
|  |  | 带宽速度 |  |  | =50Mps | 50Mps | 2 | 2
|  |  | 运维本地设备数量 |  |  | ≥200台 | 200台 | 2 | 2
|  |  | 运维会议系统数量 |  |  | =2个 | 2个 | 2 | 2
|  |  | 运维业务系统数量 |  |  | =2个 | 2个 | 2 | 2
|  |  | 运维私有云资源数量 |  |  | =1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 年度安全演练 |  |  | =1次 | 1次 | 1 | 1
|  |  | 测评系统数量 |  |  | ≥1个 | 1个 | 1 | 1
|  |  | 全系统渗透测试 |  |  | =2次 | 2次 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 故障排除率 |  |  | =100% | 100% | 7 | 6 |  | 偏差原因分析：故障排除效率有待提升。 改进措施：以后年度在保证故障排除的基础上，进一步提升故障排除速率。
|  |  | 验收通过率 |  |  | =100% | 100% | 7 | 6 |  | 偏差原因分析：部分验收文档规范程度有待提升。 改进措施：以后年度加强档案管理，规范验收文档。
|  |  | 链路正常率 |  |  | ≥99.37% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 系统故障响应时间 |  |  | ≤30分钟 | 30分钟以内 | 4 | 4
|  |  | 故障响应率 |  |  | =100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 系统故障修复时间 |  |  | ≤4小时 | 4小时以内 | 5 | 3 |  | 偏差原因分析：故障修复时间还有减少空间。 改进措施：以后年度进一步降低故障修复时间。
|  |  | 验收时间 |  |  | ≤12.15日 | 2025-12-10 | 4 | 4
|  |  | 安全事件咨询响应时间 |  |  | ≤30分钟 | 30分钟以内 | 2 | 2
|  |  | 链路故障响应时间 |  |  | ≤30分钟 | 30分钟以内 | 2 | 2
|  |  | 链路故障恢复时间 |  |  | ≤4小时 | 4小时以内 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤296.01万元 | 296.01万元 | 10 | 10
| 效应指标 | 社会效益指标 | 本地网络接入设备使用年限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 3 | 3
|  |  | 业务系统云上部署持续年限 |  |  | =4年 | 4年 | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 本地服务器运维使用年限 |  |  | =10年 | 10年 | 3 | 3
|  |  | 中央厨房系统使用年限 |  |  | =10年 | 10年 | 3 | 3
|  |  | 客户端软件系统使用年限 |  |  | =10年 | 10年 | 3 | 3
|  |  | 核心业务系统持续通过等保三级年限 |  |  | =4年 | 4年 | 3 | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 对测评及安全服务满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 6 | 4 |  | 偏差原因分析：满意度指标设置错误，应设置为项目服务对象或受益对象对项目实施的满意度，而非项目单位对第三方人员的满意度。 改进措施：以后年度提升绩效管理意识，准确设置满意度指标。
总分 | [7 empty] | 100 | 94 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。