## 项目绩效自评表
项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 杂志印刷费
主管部门 |  | 中共北京市委《前线》杂志社 |  |  |  |  | 实施单位 | 中共北京市委前线杂志社
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 841.07 | 858.96 |  | 858.96 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 629.47 | 629.47 |  | 629.47 | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | —— | —— |  | —— | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 211.6 | 229.49 |  | 229.49 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、出版发行《前线》杂志，发挥市委机关理论刊物示范导向作用，宣传研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传解读党的路线方针政策和市委决策部署，宣传推广各区各部门实践工作经验，落实意识形态工作责任制。 2、出版发行《北京支部生活》杂志，发挥基层党建宣传主渠道、主平台作用，服务基层党建和党员教育管理工作。 3、出版发行《大学生》杂志，发挥思想政治工作优势，向大学生及青年一代传播马克思主义、习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观。 | [5 empty] | 1.按时保质保量出版发行《前线》杂志，发挥市委机关理论刊物示范导向作用，宣传研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传解读党的路线方针政策和市委决策部署，宣传推广各区各部门实践工作经验，落实意识形态工作责任制。同时，2024年第2期以“京津冀协同发展战略实施十周年专辑”形式出版，又出版前线增刊《学习贯彻习近平文化思想全面推进全国文化中心建设》。 2.按时保质保量出版发行出版发行《北京支部生活》杂志，发挥基层党建宣传主渠道、主平台作用，服务基层党建和党员教育管理工作。 3.按时保质保量出版发行出版发行《大学生》杂志，发挥思想政治工作优势，向大学生及青年一代传播马克思主义、习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观。同时，出版增刊《“‘京’彩文化·青春绽放”行动计划专刊》，扩大杂志影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《前线》杂志印刷期数 |  |  | 13期 | 13期 | 10 | 10
|  |  | 《大学生》杂志印刷期数 |  |  | 13期 | 13期 | 10 | 10
|  |  | 《北京支部生活》杂志印刷期数 |  |  | 13期 | 12期 | 10 | 8.5 |  | 《北京支部生活》未出增刊。改进措施：设置稳定可衡量的指标。
|  | 质量指标 | 杂志损耗率 |  |  | ≤5‰ | 4‰ | 10 | 10
|  | 时效指标 | 印刷按时完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷预算控制数 |  |  | ≤841.07万元 | 858.96万元 | 20 | 16 |  | 刊物内页调整影响印刷成本。改进措施：加强项目预算管理。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党刊的影响力 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 5 | 4 |  | 强化项目管理，进一步提高党刊的影响力。
|  |  | 杂志发行率 |  |  | ≥95% | 96% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 刊物持续出版 |  |  | ≥12期/年 | 12.67期/年 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 93.5 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。