项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | （教育教学改善）城市轨道交通运输与管理专业建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京京城机电控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市工贸技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 170.505000 | 170.505000 |  | 170.478000 |  | 10 |  | 99.98% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 170.505000 | 170.505000 |  | 170.478000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标： 目标1：本项目2024年执行总金额的90%，金额为170.505000万元。建设城市轨道交通运输与管理专业实训条件，完善实训设备设施，提升城市轨道交通运输与管理专业招生能力。 目标2：本项目促进学校和在京地铁公司企业之间协作，有效推进校企合作、在招生、课程、师资培训、实习毕业方面贴近一线优秀企业，推进学生就业工作。 |  |  |  |  |  | 1．本项目2024年执行总金额的90%，金额为170.478000万元。建设城市轨道交通运输与管理专业实训条件，完善实训设备设施，提升城市轨道交通运输与管理专业招生能力。 2．本项目推进了推进校企合作、在招生、课程、师资培训、实习毕业方面贴近一线优秀企业，推进学生就业工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 城市轨道交通机电技术综合实训平台 |  |  | 1套 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 城市轨道交通车站设备检修实训系统（30客户端） |  |  | 1套 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 城轨全高屏蔽门实训系统平台 |  |  | 1套 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 城市轨道交通AFC售检票系统 |  |  | 1套 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 城市轨道交通车站应急处置虚拟仿真系统 |  |  | 1套 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 城市轨道交通信号系统实物平台 |  |  | 1套 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 乘客信息系统实训平台扩展 |  |  | 1套 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 城轨车站虚拟实景综合实训系统软件-地铁车厢仿真模块 |  |  | 30套 | 30 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备电气部分质量达到3C质量标准.本项目满足轨道交通运输与管理专业实训课程的需要，设备安装调试合格。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年6月-2023年12月调研、建设方案制定与完善、申报立项 |  |  | 2023年12月 | 2023年12月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2024年1月-2024年5月项目招标购置； |  |  | 2024年5月 | 2024年5月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 1．该实训室合同期内安装调试完毕 2．于2024年9月可以投入使用 |  |  | 2024年9月 | 2024年9月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 节约办学成本、提高设备和实训室的使用率。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 促进学校和在京地铁公司企业之间协作，有效推进校企合作，在招生、教学、社会培训方面得到提升。 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 7 |  | 实训室建设完成以来，拟采取在2025年推进校企合作 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环保、无排放，不会破坏生态环境。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 该项目的可持续性可为轨道交通专业的学生解决实训的技能操作内容，从而保障正常的教育教学工作。 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 1.实训室使用教师满意度达到95% 2.受益学生满意度达到95% |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 本项目本控制在170.478000万元内，无挤占、挪用、超支截留等违法违规现。 |  |  | 170.478000万元 | 170.478000万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |