项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | (教育教学改善)美容美发及咖啡调酒实训室建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京京城机电控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市工贸技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 287.921343 | 287.921343 |  | 276.206412 |  | 10 |  | 95.93% |  | 9.59 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 287.921343 | 287.921343 |  | 276.206412 |  | — |  | 95.93% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 0 |  | — |  | 0% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总体目标： 本项目主要建设内容如下： （1）购置满足咖啡调酒及茶艺教学应用的专业实训软件与设备； （2）购置满足美容美发与造型专业教学应用的专业实训、教学录播的设备与系统； （3）完成系统集成，构建环境文化，并实现任务式或项目式实训的学习空间布局。 绩效目标： 项目建成后，将服务于美容美发与造型专业、咖啡调酒及茶艺的专业课程实训，并惠及现代服务行业的其他相关专业方向，同时将有效提升信息化教学水平，推进教育教学改革。 年度目标：2024年执行金额为287.921343万元。 |  |  |  |  |  | 总体目标： 本项目主要建设内容如下： （1）购置满足咖啡调酒及茶艺教学应用的专业实训软件与设备； （2）购置满足美容美发与造型专业教学应用的专业实训、教学录播的设备与系统； （3）完成系统集成，构建环境文化，并实现任务式或项目式实训的学习空间布局。 绩效目标： 项目建成后，将服务于美容美发与造型专业、咖啡调酒及茶艺的专业课程实训，并惠及现代服务行业的其他相关专业方向，同时将有效提升信息化教学水平，推进教育教学改革。 年度目标：2024年执行金额为276.206412万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 咖啡调酒及茶艺实训室 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 美容美发与造型实训室 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统故障率 |  |  | 0% | 0% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 2024年6 | 2024年6 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 2024年7 | 2024年7 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 2024年12 | 2024年12 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益指标 |  |  | 提升实训教学质量，提高教学效率，节约教学成本。 | 提升实训教学质量，提高教学效率，节约教学成本。 | 10 |  | 8 |  | 效果支撑材料提供不足，待日后逐步完善 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益指标 |  |  | 培养社会急需人才，提升专业教学水平，推进教育教学改革，服务社会。 | 培养社会急需人才，提升专业教学水平，推进教育教学改革，服务社会。 | 10 |  | 9 |  | 效果支撑材料提供不足，待日后逐步完善 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 实训室环境达标 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 满足实训教学 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益师生满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤287.921343万元 | 276.206412万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.59 |  |  |  |