项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 |  | （教育教学改善）电子商务实训室改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京京城机电控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市工贸技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 149.32085 |  | 149.32085 | 147.7062 |  | 10 |  | 98.92% |  | 9.89 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 149.32085 |  | 149.32085 | 147.7062 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、完成计算机电子商务专业实训室，满足了轨道交通专业和制冷设备安装与调试专业的学生的专业软件的机房实训需求，并促进教学规范化管理。也将提高教育教学质量。 2、本项目将改善学校办学条件，保障教学工作的有序开展，并促进教学规范化管理。同时，项目也符合学院有关教育教学的总体规划和办学理念，提升学校整体办学条件，有助于促进学校育人水平。 |  |  |  |  |  | 1、完成计算机电子商务专业实训室，满足了轨道交通专业和制冷设备安装与调试专业的学生的专业软件的机房实训需求，并促进教学规范化管理。也将提高教育教学质量。 2、本项目将改善学校办学条件，保障教学工作的有序开展，并促进教学规范化管理。同时，项目也符合学院有关教育教学的总体规划和办学理念，提升学校整体办学条件，有助于促进学校育人水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 触控一体机 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 空调 |  | 3 |  | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 服务器 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 智慧教室管理软件 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 保护卡 |  | 46 |  | 46 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 智能讲台 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 多媒体教学工作站 |  | 46 |  | 46 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 实训台 |  | 45 |  | 45 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 时序电源控制器 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 机柜 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 内存条 |  | 46 |  | 46 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 电子商务客服软件 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 教室环境改造 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 系统集成费 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 合格率 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年10月完成当年任务 |  | 完成 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 当年成本不超过1493244.5元 |  | 不超过 |  | 147.7062万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 直接受益学生年达到450人，社会服务直接受益500人次。 |  | 完成 |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 在招生、课程、师资培训、实习毕业方面贴近一线优秀企业，推进学生就业工作。 |  | 完成 |  | 完成 | 10 |  | 9 |  | 效果支撑材料提供不足，待日后逐步完善 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环保、无排放，不会破坏生态环境。 |  | 100% |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 该项目的可持续性可为电子商务专业的学生解决实训的技能操作内容，从而保障正常的教育教学工作。 |  | 得到提升 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 1、实训室使用老师满意度达到95% 2、受益学生/学员满意度达到95% |  | 95% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 当年成本不超过1493244.5元 |  | 不超过 |  | 147.7062万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.89 |  |  |  |