项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | （教育教学改善）服装设计与制作实训室建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京京城机电控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市工贸技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 276.49605 | 276.49605 |  | 275.52465 |  | 10 |  | 99.65% |  | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置服装设计与制作专业实训室设备；完成实训室基础环境改造；完成实训室专业文化建设及实训室强弱电改造及墙顶、地改造。 |  |  |  |  |  | 购置服装设计与制作专业实训室设备；完成实训室基础环境改造；完成实训室专业文化建设及实训室强弱电改造及墙顶、地改造。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 智慧黑板 |  |  | 1台 | 1台 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 多媒体讲桌 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 教学扩声音乐壁 |  |  | 16个 | 16个 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 音频主机 |  |  | 8台 | 8台 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 无线话筒 |  |  | 8套 | 8套 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 缝纫机 |  |  | 34套 | 34套 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 熨烫台案 |  |  | 26个 | 26个 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 实训凳 |  |  | 124把 | 124把 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 录播主机 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 导播系统 |  |  | 2套 | 2套 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 互动系统 |  |  | 2套 | 2套 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 视频处理系统 |  |  | 2套 | 2套 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 教师定位辅助摄像机 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 教师摄像机图像处理系统 |  |  | 2套 | 2套 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生定位辅助摄像机 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生摄像机图像处理系统 |  |  | 2套 | 2套 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 云台摄像机 |  |  | 10台 | 10台 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 云台摄像机图像处理系统 |  |  | 10套 | 10套 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 全向麦克风 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 全向麦克风音频处理系统 |  |  | 2套 | 2套 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 教学显示终端 |  |  | 2台 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 计划2025年购买 |  |
|  |  |  | 导播控制台 |  |  | 2台 | 2台 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 导播控制台应用系统 |  |  | 2套 | 2套 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 实训课程资源管理系统 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 存储主机 |  |  | 1台 | 1台 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 机柜 |  |  | 1台 | 1台 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 储物柜 |  |  | 3组 | 3组 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 实训室展示设备 |  |  | 2台 | 2台 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 触控一体机 |  |  | 8台 | 8台 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 安装支架 |  |  | 8个 | 8个 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 实训签到显示设备 |  |  | 5个 | 5个 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 智慧讲台 |  |  | 8套 | 8套 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 教师凳 |  |  | 8把 | 8把 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 压胶机 |  |  | 4台 | 4台 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 三针五线包缝机 |  |  | 4台 | 4台 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 储物柜 |  |  | 6组 | 6组 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 实训柜 |  |  | 7组 | 7组 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 工具柜 |  |  | 92个 | 92个 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 服装制版软件1 |  |  | 35点 | 35点 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 绘图仪1 |  |  | 1台 | 1台 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 服装制版软件2 |  |  | 35点 | 35点 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 绘图仪2 |  |  | 1台 | 1台 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 实训资料柜 |  |  | 5组 | 5组 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 实训置物架 |  |  | 9套 | 9套 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 实训室专业文化建设 |  |  | 1项 | 1项 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 系统集成 |  |  | 1项 | 1项 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  |  | =100% | 100% | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
|  |  |  | 系统故障率 |  |  | ≤0.1% | ≤0.1% | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
|  |  |  | 故障响应率 |  |  | ≤100% | ≤100% | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备、申报时间 |  |  | 2024年1月前 | 2024年1月前 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 2024年5月前 | 2024年5月前 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 2024年8月前 | 2024年8月前 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 2024年10月前 | 2024年10月前 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤1小时 | ≤1小时 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤276.49605万元 | 275.52465万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 年度维护成本增长率 |  |  | 0% | 0% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 提高教学效率，节约教学成本。 | 提高教学效率，节约教学成本。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 有效补充和完善专业内涵，提升一体化教学水平，推进教育教学改革，服务社会培训。 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 校园环境达标 |  |  | 100% | 100% | 2.5 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 实训室环境达标 |  |  | 100% | 100% | 2.5 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 满足专业教学实训 |  |  | 2030年1月前 | 2030年1月前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师满意度达到 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 受益学生/学员满意度达到 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.47 |  |  |  |