北京市市级财政支出项目

绩 效 评 价 报 告

项目部门：北京市公园管理中心

项目单位：北京市香山公园管理处

项目名称：碧云寺后殿、行宫等文物建筑修缮工程项目

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象及范围	5

（二）绩效评价原则、方法及指标体系	6

（三）绩效评价工作过程	6

三、综合评价情况及评价结论	8

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况	8

（二）项目过程情况	12

（三）项目产出情况	16

（四）项目效益情况	19

五、存在的问题及原因分析	20

（一）绩效目标和指标设置不够全面、细化	20

（二）项目实施过程管理不够精细化	20

（三）未开展满意度调查工作	21

六、有关建议	21

（一）优化绩效指标设置	21

（二）优化项目立项与实施流程，确保规范性与科学性	21

（三）开展游客满意度调查工作	22

七、其他需要说明的问题	22

北京市香山公园管理处

碧云寺后殿、行宫等文物建筑修缮工程项目绩效评价报告

为进一步推进全面预算绩效管理，根据《北京市财政局关于印发<北京市项目支出绩效评价管理办法>的通知》(京财绩效〔2020〕2146号)等文件要求，北京市公园管理中心（以下简称公园管理中心）结合年度绩效评价工作安排，对北京市香山公园管理处（以下简称香山公园管理处）碧云寺后殿、行宫等文物建筑修缮工程项目开展绩效评价，现将有关情况报告如下:

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

香山公园位于北京西郊，占地180余公顷，是一座历史悠久、文化底蕴丰富、具有山林特色的皇家园林。1956年，香山作为人民公园对外开放，香山公园以其优美的环境、优良的秩序、优质的服务和优秀的文化深受中外游客的喜爱，1993年至今每年被评为首都文明单位，2001年被国家旅游局评为AAAA景区，2002年被评为第一批北京市精品公园。

碧云寺作为第五批全国重点文物保护单位，承载着丰富的历史文化价值。寺院位于香山公园北侧聚宝山山坳中，占地4万余平方米，寺内古树参天、泉水环绕，四季分明、景致极佳。《北京城市总体规划》在文物保护方面提出“重点保护北京市域范围内各个历史时期珍贵的文物古迹、优秀近现代建筑、历史文化保护区、旧城整体和传统风貌特色、风景名胜及其环境，继承和发扬北京优秀的历史文化传统”，《北京历史文化名城保护规划》提出将香山静宜园等地区列为西郊清代皇家园林历史文化保护区，作为我国现存皇家园林的精华加以保护。由于年代久远，碧云寺的部分建筑出现了屋面漏雨、油饰褪色开裂，宇墙、院墙破损等情况，影响了建筑的美观，带来了安全隐患。为了保护这一珍贵的文化遗产，香山公园管理处于2016年5月上报碧云寺后殿、行宫等文物建筑修缮工程项目（以下简称项目）立项请示，2016年8月8日取得国家文物局批复，2016年8月26日取得北京市文物局批复同意立项，为科学编制可行性研究报告，设计方案等，以及履行方案审批，招标等手续，项目实际于2023年度正式实施。

- 2.项目主要内容及实施情况

（1）主要内容

项目主要内容为对后殿中山堂、行宫含青斋、涵碧堂、清净心及院墙、中路区地面等进行修缮工作，工程内容包括梁架整修、屋面挑顶、墙面、地面整修等，总建筑面积1092平方米。本项目共计屋面修缮1309㎡，大木剔补429块，油饰地仗新做2224㎡，地面修缮590㎡，院墙修缮2245m，院门修缮11座。

（2）实施情况

本项目由公园管理中心主管，香山公园管理处组织实施。按照有关文件和管理要求，通过公开招标确定施工单位，通过竞争性磋商确定设计单位。项目于2023年2月-3月开展预算评审工作，确定项目总投资，2023年7月13日通过财政批复，2023年10月完成招投标工作，2023年12月5日开工，2024年8月22日完工，8月30日通过四方验收，9月19日专家会通过初步验收，9月26日开放，10月16日通过质监站验收，10月29日完成竣工备案。截至2024年底，该项目主要工作已完成，其中，中山堂及南北配殿共修缮面积719㎡，涵碧斋修缮面积117㎡，含青斋修缮面积196㎡，清净心修缮面积47㎡。院门及墙体方面，共维修墙体2245延米，院门11座。

- 3.项目资金投入及使用情况

项目总批复预算数为1600万元，预算评审金额为1425.96万元，其中2023年度批复预算400万元，2024年度批复预算1025.96万元。

经全过程审计单位评审后，截至2024年底，共支出项目资金1356.37万元，其中，设计费63.36万元，造价咨询费4.70万元，招标代理费7.43万元，清单编制费2.80万元，评标专家费0.35万元，施工费1248.13万元，监理费29.60万元。详见表1。

表1：项目资金投入及使用情况表

单位：万元

| 序号 | 费用内容 | 投入资金 | 支付金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工费 | 1272.10 | 1248.13 |
| 2 | 工程其他费用 | 112.32 | 108.24 |
| 2.1 | 设计费 | 66.70 | 63.36 |
| 2.2 | 造价咨询费 | / | 4.70 |
| 2.3 | 招标代理费 | 7.50 | 7.43 |
| 2.4 | 清单编制费 | 2.89 | 2.80 |
| 2.5 | 评标专家费 | 0 | 0.35 |
| 2.6 | 监理费 | 30.53 | 29.60 |
| 2.7 | 工程结算审查费 | 4.70 | / |
| 3 | 预备费 | 41.54 | / |
| 合计 |  | 1425.96 | 1356.37 |

- （二）项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标

本工程修缮对象为后殿、行宫中含青斋、涵碧堂、清净心及院墙、中路区地面等，工程内容包括梁架整修、屋面挑顶、墙面、地面整修等，总建筑面积1092平方米。

- 2.项目绩效指标设置情况

2024年度香山公园根据市财政局预算绩效管理要求，填报了项目绩效目标申报表，详见表2。

表2：项目绩效目标指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地面 | 238.8m2 |
|  |  | 房屋 | 1092m2 |
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% |
|  | 时效指标 | 竣工验收（2024年） | ≤12月 |
|  | 成本指标 | 改造成本 | ≤1600万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 | ≥85% |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象及范围

1.评价目的

为深入贯彻落实市财政局《北京市财政局关于印发〈北京市项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（京财绩效〔2020〕2146号，以下简称2146号文）等文件要求，聚焦香山公园碧云寺后殿、行宫等文物建筑修缮工程项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，提高财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象及范围

本次绩效评价对象为北京市香山公园管理处碧云寺后殿、行宫等文物建筑修缮工程项目，涉及项目资金1425.96万元，时间范围为2023年-2024年。

- （二）绩效评价原则、方法及指标体系

1.评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用比较法、因素分析法、数据核对法、专家评议法等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

2.评价指标体系

根据2146号文相关要求，结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系，详见附件1。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。

3.评价标准

本次绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，总分为100分，等级划分为4档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

- （三）绩效评价工作过程

- 1.准备阶段（2025年4月7日—4月18日）

首先，第三方评价机构组建了评价工作组，完成专家遴选、专家培训等相关工作，组建绩效评价专家组，包括3名业务专家、1名绩效管理专家、1名财务专家。其次，评价工作组制定了绩效评价资料清单，联系项目单位发放资料清单并收集项目资料，在与项目单位充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作。最后，根据项目情况及资料分析情况，评价工作组进一步收集了项目资料。

- 2.实施阶段（2025年4月19日—4月28日）

评价工作组在资料收集分析的基础上，编制形成了评价工作底稿和中期说明，为专家组了解项目详细情况提供支撑。2025年4月28日下午召开了绩效评价专家会议，专家组通过听取单位汇报、质询、现场查阅资料等方式，了解项目的实施情况和资金执行情况，以及项目产出和效益实现情况，对该项目进行综合评价。

- 3.评价分析阶段（2025年4月29日—5月12日）

评价工作组根据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交相关单位征求意见。2025年5月12日前，根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

- 三、综合评价情况及评价结论

项目实施有效保护了碧云寺这一国家重点保护文物，消除了建筑安全隐患，延长了文物建筑寿命。修缮后的碧云寺将进一步提升景区品质，为游客提供了更加安全、舒适、美观的游览环境，丰富游客的旅游体验，同时弘扬历史文化，增强社会对文化遗产的认同感和保护意识，为传承和保护中华民族优秀传统文化发挥重要作用。但项目还存在以下问题：一是绩效目标和指标设置不够科学。二是可研报告中约定的采购方式与实际情况存在偏差。三是项目未及时开展财务决算和资产转固、未进行满意度调查工作。项目综合评价得分94.10分，评价等级为“优”，具体得分情况见表3。

表3：综合评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 9.80 | 98.00% |
| 过程 | 20 | 18.30 | 91.50% |
| 产出 | 40 | 40.00 | 100.00% |
| 效益 | 30 | 26.00 | 86.67% |
| 合计 | 100 | 94.10 | 94.10% |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目立项符合《北京历史文化名城保护规划》《静宜园(香山)总体规划》等规划要求，立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理。但存在绩效目标和指标设置不够全面、细化的问题。决策指标分值10分，得分9.80分，得分率98.00%，具体情况见表4。

表4：决策指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 | 1.00 | 100.00% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.80 | 90.00% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 1.00 | 100.00% |
| 总计 |  |  | 10 | 9.80 | 98.00% |

- 1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目符合《北京城市总体规划》中“重点保护北京市域范围内各个历史时期珍贵的文物古迹、优秀近现代建筑、历史文化保护区、旧城整体和传统风貌特色、风景名胜及其环境，继承和发扬北京优秀的历史文化传统。各级文物保护单位是历史文化名城保护的重要内容”等文件规划精神，《北京历史文化名城保护规划》将香山静宜园等地区列为西郊清代皇家园林历史文化保护区，作为我国现存皇家园林的精华加以保护。《静宜园(香山)总体规划》提出要对碧云寺进行整体保护，并作为文化宣传和革命教育基地对公众开放。项目立项符合行业发展规划和政策要求。项目与香山公园的“文物保护”“园区建设”等职责相符，属于部门履职所需。项目属于公共财政支持范围，符合香山公园管理主体责任。项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。立项依据充分。

（2）立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立，2016年8月8日《国家文物局关于碧云寺——后殿、行宫等文物建筑修缮工程立项的批复》、2016年8月26日《北京市文物局关于碧云寺——后殿、行宫等文物建筑修缮工程立项的复函》同意项目立项。项目严格按照项目申报及立项的相关要求设立，事前已经过必要的可行性研究，撰写了项目可行性报告，形成了包含项目申报文本、项目支出绩效目标申报表等一套申报材料，立项程序规范完整。

- 2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目主要通过对后殿、行宫中含青斋、涵碧堂、清净心及院墙、中路区地面等进行梁架整修、屋面挑顶、墙面、地面整修等工程修缮，使文物建筑得以恢复往日风貌，消除安全隐患，为游客提供了更加安全、舒适的参观环境。项目绩效目标围绕项目内容设置，涵盖工作内容，绩效目标与项目内容相匹配。

（2）绩效指标明确性

围绕年度总目标，香山公园将绩效指标进一步细化为产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标，大部分指标设置科学合理，与年度工作内容、绩效目标相匹配。但绩效指标设置不够全面，缺少社会效益和经济效益指标，数量指标设置不够细化，同时，未能结合项目实际，针对实施时期为两年度的项目，设置总体指标值和年度指标值。

- 3.资金投入

（1）预算编制科学性

为确保项目预算编制科学性，在预算编制阶段紧扣实施内容，结合香山公园实际编制预算，预算编制经过科学论证和预算评审。预算内容与项目内容匹配，包括工程费、工程其他费（设计费、监理费、招标代理费等）、预备费。建筑工程造价以《北京市房屋修缮工程消耗量标准(2021)》为基础，需采用特殊施工工艺、外界对施工影响较大等因素确定。建筑工程费用以单位建筑面积造价指标乘以建筑面积后计算。工程勘察设计费按《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号）、《关于建筑设计服务成本要素信息统计分析情况的通报》(中设协字〔2016〕89号)规定计算。工程建设监理费按《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格〔2007〕670号）计算。预算测算依据充分，按照标准编制。

（2）资金分配合理性

项目围绕修缮工程分配项目资金，严格按照工程建造成本测算，将资金按需分配到修缮工程各部分，预算资金分配合理，与项目内容及重要程度相适应。

- （二）项目过程情况

项目财务和业务管理制度健全，预算资金足额及时到位，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金独立核算，资金拨付有完整的手续，但还存在项目未及时开展财务决算工作和资产转固等工作，监理服务期限不够合理，可行性研究报告采购方式论证与实际不够相符等问题。该指标分值20分，得分18.30分，得分率91.50%。评分见表5。

表5：过程指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 3.80 | 95.00% |
|  |  | 资金使用合法合规性 | 4 | 4.00 | 100.00% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 5.00 | 100.00% |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 3.50 | 70.00% |
| 总计 |  |  | 20 | 18.30 | 91.50% |

- 1.资金管理

（1）资金到位率

根据《北京市财政局关于批复北京市公园管理中心2024年预算的函》（京财资环指〔2024〕0214号）、《北京市公园管理中心关于北京市香山公园管理处2023年预算的批复》（京园计发〔2023〕32号）和《北京市公园管理中心关于北京市香山公园管理处2024年预算的批复》（京园计发〔2024〕48号），项目2023年-2024年总批复预算为1600.00万元，预算评审金额为1425.96万元，其中2023年度批复预算400万元，2024年度批复预算1025.96万元。项目资金为申请拨付制，在资金执行过程中，香山公园根据项目进度，向公园管理中心申请资金后拨付，资金到位率100%。

（2）预算执行率

截至2024年12月31日，共支出项目资金1356.37万元，其中设计费支出63.36万元，造价咨询费4.70万元，招标代理费7.43万元，清单编制费2.80万元，评标专家费0.35万元，施工费1248.13万元，监理费29.60万元。预算执行率95.12%。

（3）资金使用合规性

香山公园项目资金进行了单独核算，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金的拨付有完整的审批程序和手续。资金使用规范，不存在违反国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的其他情况。

- 2.组织实施

（1）管理制度健全性

为加强项目管理和资金管理，香山公园制定了《香山公园工程项目管理办法》《碧云寺修缮项目现场管理情况》等制度或说明。其中:《香山公园工程项目管理办法》明确了项目申报及立项、项目招投标、合同签订、过程管理、洽商变更、工程结算和决算、验收及转固等工作的具体要求和详细规定。项目管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整，为单位财务和业务的日常管理提供了制度支撑。

（2）制度执行有效性

一是项目采购、合同签订、竣工验收等符合相关法律法规和相关管理规定。二是项目实施过程中，严格执行工程洽商变更程序，支出严格按照合同以及结算审计结果进行支出。三是项目采购、合同书、施工日志、监理月报、验收报告等资料齐全并及时归档。四是项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等能够落实到位，过程管控措施基本有效。

项目实施前，香山公园履行了完整立项手续，开展了预算评审。在财政预算指标下达以后，香山公园通过公开招标选择施工单位、通过竞争性磋商选择设计单位，及时与项目承担单位签署合同和协议等。项目施工过程中，香山公园规划建设科负责碧云寺文物建筑修缮工程的施工全过程监管及落实，并根据三级检查制度要求，每周对施工现场检查一次。安全应急科负责碧云寺地下消防管线升级改造工程的施工全过程监管及落实、三个工程施工过程中特种作业的审批流程。园林科技科负责审核施工范围内古树绿地的保护方案，并完成上报审批工作，负责碧云寺施工范围内古树、绿地的保护工作。管理科负责施工过程中施工单位人员入园审批工作、牌示的监督管理工作、向中心上报闭馆申请。行政办公室配合处置突发事件以及做好临时任务的协调工作。宣传科负责舆情监测及应对工作。工程队负责对碧云寺文物建筑修缮工程的施工安全、施工质量、施工进度等全面把控。项目实施后，对项目的实施进行四方验收，项目在立项申报、公开招标、合同签订、项目实施、验收等环节依据相关制度和要求执行，业务制度履行情况较好。

但项目还存在以下问题：一是监理和设计的招标方式与可行性研究报告中的采购方式不同，可行性研究报告中约定设计和监理均为委托公开招标，但项目实际实施中，监理采用比选方式、设计采用竞争性磋商，可行性研究报告中采购方式论证与实际不够相符。二是项目未及时开展财务决算工作，交付使用资产验收后未能及时转固，不利于资产规范管理。三是监理服务时间约定不够合理，合同中约定监理服务截止时间与施工方一致，存在监理公司后期结算以及缺陷责任期的配合问题。

- （三）项目产出情况

项目年度产出数量按照预期目标完成，对应产出质量达标，修缮工作完成及时，项目实施过程中采取了一定成本节约措施。该指标分值40分，得分40.00分，得分率100.00%。评分见表6。

表6：产出指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 修缮房屋面积完成率 | 8 | 8.00 | 100.00% |
|  |  | 修缮地面面积完成率 | 8 | 8.00 | 100.00% |
|  | 产出质量 | 文物建筑工程质量检验评定标准合格 | 8 | 8.00 | 100.00% |
|  | 产出时效 | 修缮工程完成及时性 | 8 | 8.00 | 100.00% |
|  | 产出成本 | 改造成本 | 8 | 8.00 | 100.00% |
| 总分 |  |  | 40 | 40.00 | 100.00% |

- 1.产出数量

- （1）修缮房屋面积完成率

香山公园针对房屋和地面均按年初预定计划完成了梁架整修、屋面挑顶、墙面、地面整修等修缮工作，涉及房屋面积1092平方米，实际完成1092平方米，完成了绩效目标。

- （2）修缮地面面积完成率

香山公园针对房屋和地面均按年初预定计划完成了梁架整修、屋面挑顶、墙面、地面整修等修缮工作，涉及地面面积238.8平方米，实际完成238.8平方米，完成了绩效目标。

- 2.产出质量

本次工程包含主体结构、装修、屋面、油饰彩画、地面五个分部工程，每个分部工程竣工后，由建设单位及时组织参建各方进行验收并出具分部工程验收记录。整体工程完工后，由施工单位与监理单位对工程质量进行核查评定并出具了质量评定文件，监理单位出具了工程质量评估报告，设计单位出具了质量检查报告，施工单位出具了工程竣工报告。建设单位于2024年10月16日组织参建各方并在北京市文物工程质量监督站监督下对工程进行了最终竣工验收，经检查，本工程符合设计要求及文物建筑工程质量评定标准，工程质量合格，各方均予以签字确认。施工过程资料参建各方均按照《文物保护工程资料管理规程》要求如实进行记录、填写并归档保存。

项目在完成建设后，经过严格的竣工验收程序，所有验收内容均达到设计要求和质量标准，没有不符合项或缺陷。项目在质量、功能、安全、环保等方面均符合预期目标，能够顺利投入使用。

- 3.产出时效

项目实施时间范围为2023年3月至2024年11月。2023年2月-3月开展预算评审工作，确定项目总投资，2023年7月13日通过财政批复。2023年10月完成招投标工作。2023年12月5日，北京市文物局质监站对项目进行设计交底，正式开工。2024年8月22日完工，2024年8月30日通过四方验收，2024年9月19日专家会通过初步验收，2024年9月26日开放。2024年10月16日通过质监站验收，2024年10月29日完成竣工备案。项目完成及时。

- 4.产出成本

项目申报前期，经过北京市财政局预算评审中心对项目进行评审，项目（两年期）总预算批复数1600万，预算评审后金额为1425.96万元，实施过程中通过监理，实施完成后经过了监理质量评估，成本控制措施健全、合理，项目采取了成本控制措施，成本控制有效。

- （四）项目效益情况

项目完成后，消除了后殿、行宫等文物建筑的安全隐患，提升了文物建筑的保护水平，为碧云寺的长期保护和可持续利用奠定了坚实基础，但未针对本项目进行满意度调查工作，满意度指标缺少相关支撑材料。该指标分值30分，得分26.00分，得分率86.67%。评分见表7。

表7：效益指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 社会效益 | 增强文物保护有效性和安全性 | 6 | 6.00 | 100.00% |
|  | 经济效益 | 带动公园的经济收入 | 7 | 7.00 | 100.00% |
|  | 可持续影响 | 项目实施所产生的可持续影响效益 | 7 | 7.00 | 100.00% |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 10 | 6.00 | 60.00% |
| 总计 |  |  | 30 | 26.00 | 86.67% |

- 1.社会效益

项目的实施，消除了后殿、行宫等文物建筑的安全隐患，有效保护了文物古建的文物价值，保障了游客通行及人身安全，为游客提供了更加安全、舒适的游览环境，提升游客的旅游体验。

- 2.经济效益

项目的实施，公园的文化价值和吸引力得到提升，吸引了更多游客前来参观，2024年9月26日开放至今，共接待游客17万余人，随着游客数量的增加，带动了公园的门票收入、周边纪念品销售以及餐饮服务等收入的增长，为公园带来了较好的经济收益。

- 3.可持续影响

项目实施后，实现文物建筑的可持续利用，香山公园管理处按照文物保护利用的有关要求，对碧云寺后殿、行宫等文物建筑持续开展日常经营与维护，保障碧云寺的长期稳定运营和持续开放。

- 4.满意度

碧云寺修缮完成后再次开放，公园的文化价值和吸引力得到提升，吸引了更多游客前来参观。但香山公园管理处未针对本项目进行游客满意度调查工作。

- 五、存在的问题及原因分析

- （一）绩效目标和指标设置不够全面、细化

绩效指标设置缺少社会效益和经济效益指标，未能全面反映项目实施对社会和经济的贡献，且绩效指标未结合项目实际实施时期为两年度的项目，设置总体指标值和年度指标值，不利于对项目实施进度和效果的跟踪与评价。

- （二）项目实施过程管理不够精细化

一是监理和设计的招标方式与可行性研究报告中的采购方式不同，可行性研究报告中约定设计和监理均为委托公开招标，但项目实际实施中，监理采用比选方式、设计采用竞争性磋商，可行性研究报告中采购方式论证与实际不够相符。二是项目未及时开展财务决算工作，交付使用资产验收后未能及时转固，不利于资产规范管理。三是监理服务时间约定不够合理，合同中约定监理服务截止时间与施工方一致，存在监理公司后期结算以及缺陷责任期的配合问题。

- （三）未开展满意度调查工作

项目实施完成后，吸引了大量游客前来参观，但项目单位未开展游客满意度调查，未能及时了解游客的意见和建议，不利于项目的持续改进和优化管理。

- 六、有关建议

- （一）优化绩效指标设置

建议项目单位在以后年度设置同类项目的绩效目标和绩效指标时，结合项目实施周期、项目预期产出和效益，设置阶段性绩效目标，并全面设置相应的绩效指标和指标值，定期跟踪评价项目进度和效果，为项目规范管理和实现预期目标提供绩效考评依据和支撑。

- （二）优化项目立项与实施流程，确保规范性与科学性

一是强化可行性研究报告的内容审核，针对采购方式等核心内容，核实其与预计发生的方式，避免执行与计划差异过大的情况。二是建议项目单位在项目验收结算后，及时开展竣工财务决算和资产转固，提高资产管理的规范性。三是建议以后年度签订监理合同时，全面考虑项目实施全过程，优化监理合同的约定服务期限，保障项目全过程的顺利实施。

- （三）开展游客满意度调查工作

建议项目单位制定科学的满意度调查方案，针对项目特点设计问卷，确定合理样本量和调查方式，建立调查结果分析与反馈机制，将结果与项目持续改进工作紧密结合，及时了解游客需求、意见与建议，为项目优化管理提供数据和信息支撑，进一步提升项目实施效益。

- 七、其他需要说明的问题

无。

附件：1.项目绩效评价指标体系及评分表

2.专家及评价工作组情况表

3.专家意见汇总书

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碧云寺后殿、行宫等文物建筑修缮工程项目评价指标体系及评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点 | 评价标准 | 评价得分 | 扣分理由 |
| 决策 | 10 | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家及北京市法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合香山公园管理主体责任； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 评价要点①-④，标准分各0.4分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 评价要点⑤标准分0.4分，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复无交叉重叠，得0.4分，否则不得分。 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 1 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 评价要点①标准分0.4分，评分要点②③标准分各0.3分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 1.00 |  |
|  |  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未设定绩效目标且无其他可考核的工作任务目标，则本条指标不得分；若项目设定了绩效目标或其他可考核的工作任务目标，得0.5分，同时按评价要点②-④确定该指标得分。 评价要点②-④，标准分各0.5分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分，同时按评分要点②③确定该指标得分。评价要点②③，标准分各0.5分：基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分；部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分；与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 1.80 | 绩效指标设置不够全面，缺少社会效益和经济效益指标，数量指标设置不够细化，同时，未能结合项目实际，针对实施时期为两年度的项目，设置总体指标值和年度指标值，扣0.20分。 |
|  |  | 资金 投入 | 3 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算测算依据是否充分，是否按照标准编制。 | 评价要点①②，标准分各0.7分；评价要点③，标准分0.6分； 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 1 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； ②各项任务的资金分配额度是否合理，与其任务量、重要性等是否相适应。 | 评价要点①②，标准分各0.5分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 1.00 |  |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=资金到位率*标准分，超过标准分的按标准分计。 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 得分=预算执行率*标准分，超过标准分的按标准分计。 | 3.80 | 截至2024年12月31日，共支出项目资金1356.37万元，其中设计费支出63.36万元，造价咨询费4.70万元，招标代理费7.43万元，清单编制费2.80万元，评标专家费0.35万元，施工费1248.13万元，监理费29.60万元。预算执行率95.12%，扣0.20分。 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；②资金支出是否符合项目预算批复或合同规定的用途；③项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；④项目资金是否独立核算；⑤是否存在违反国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的其他情况。 | 评价要点①-⑤类问题中，每出现1类问题扣1分，同类问题不重复扣分，扣完为止。 | 4.00 |  |
|  |  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 评价要点①标准分2分，项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得1分；业务和财务制度均未制定的，该指标不得分。 评价要点②标准分3分，其中财务和业务管理制度各占1.5分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 5.00 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①项目采购、合同签订、结项验收等组织实施是否符合相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整或支出调整手续是否完备； ③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤项目过程管控措施是否落实到位。 | 评价要点①-⑤，标准分各1分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 3.50 | 项目存在以下问题：一是监理和设计的招标方式与可行性研究报告中的采购方式不同，可行性研究报告中约定设计和监理均为委托公开招标，但项目实际实施中，监理采用比选方式，设计采用竞争性磋商，可行性研究报告中采购方式论证与实际不够相符。二是项目未及时开展财务决算工作，交付使用资产验收后未能及时转固，不利于资产规范管理。三是监理服务时间约定不够合理，合同中约定监理服务截止时间与施工方一致，存在监理公司后期结算以及缺陷责任期的配合问题，扣1.50分。 |
| 产出 | 40 | 产出数量 | 16 | 修缮房屋面积完成率 | 8 | 项目实际产出数量较计划的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：截至评价时点，项目实际修缮的房屋面积。计划产出数：修缮的房屋面积为1092平方米。 | 得分＝实际完成率*标准分，超过标准分的按标准分计。 | 8.00 |  |
|  |  |  |  | 修缮地面面积完成率 | 8 |  | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：截至评价时点，项目实际修缮的地面面积。 计划产出数：修缮的地面面积为238.8平方米。 | 得分＝实际完成率*标准分，超过标准分的按标准分计。 | 8.00 |  |
|  |  | 产出质量 | 8 | 文物建筑工程质量检验评定标准合格 | 8 | 项目实际产出质量达标情况较计划的比较，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目实际产出的质量是否达到预期标准。 ①施工完成质量符合合同、设计方案、北京文物局相关规定。 ②符合《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99等规范，及北京市建委、文物局的有关要求。 | 基本达标的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*指标分值； 部分达标的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*指标分值； 达标程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*指标分值。 | 8.00 |  |
|  |  | 产出时效 | 8 | 修缮工程完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间： ①项目合同签署时间是否在30个工作日内。 ②工程竣工验收时间是否在28个工作日内。 | 主体或关键性工作按计划开展的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*指标分值； 部分主体或关键性工作按计划开展的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*指标分值； 大量主体或关键性工作未按计划开展的，对应分值区间为（60%-0）*指标分值。 | 8.00 |  |
|  |  | 产出成本 | 8 | 改造成本 | 8 | 项目前期及实施过程所采取的成本控制措施是否健全、合理，项目成本控制措施是否有效，用以反映和考核项目产出成本的成本节约情况。 | ①项目前期及实施过程所采取的成本控制措施是否健全、合理； ②项目是否存在单项支出明显高于预算，差异原因是否合理； ③项目支出单价是否符合政府定额、行业标准或市场平均水平。 | 评价要点①-③，标准分分别为3分、3分、2分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 8.00 |  |
| 效益 | 30 | 社会效益 | 30 | 增强文物保护有效性和安全性 | 6 | 通过项目实施，增强文物保护有效性和安全性 | ①文物保护有效性，古建通过妥善修缮确保其长期保存和传承，能够保护人类文化多样性，使历史文化得以延续和发展。②文物保护安全性，消除建筑安全隐患，保障游客通行及人身安全 | 评价要点①-2，标准分各4分：基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*指标分值；部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*指标分值；与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*指标分值。 | 6.00 |  |
|  |  | 经济效益 |  | 带动公园的经济收入 | 7 | 通过项目实施，带动公园的经济收入 | ①通过举办文化活动、展览等，吸引更多游客，增强香山公园景区的经济收入。 ②修缮后的古建吸引更多游客前来参观，增加公园的门票收入、周边旅游设施的经营收入。 | 评价要点①-2，标准分各4分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*指标分值； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*指标分值； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*指标分值。 | 7.00 |  |
|  |  | 可持续影响 |  | 项目实施所产生的可持续影响效益 | 7 | 项目实施所产生可持续影响效益。 | 项目实施所产生的可持续影响，是否能够延长文物建筑的使用年限。 | 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*指标分值； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*指标分值； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*指标分值。 | 7.00 |  |
|  |  | 游客满意度 |  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | ①满意度调查工作是否科学合理； ②社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。 | 评价要点①，标准分5分： 应开展满意度调查但未开展的，不得分； 已开展满意度调查的： 样本量基本合理且调查内容设计科学的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 样本量偏低或调查内容设计简单的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 样本量低且调查内容设计过于简单的，对应分值区间为（60%-0）*标准分； 评价要点②，标准分10分： 满意度大于等于90%的，得分率100%； 满意度小于90%且大于等于80%的，得分率80%； 满意度小于80%且大于等于60%的，得分率50%； 满意度小于60%的，不得分。 | 6.00 | 仅有针对公园的满意度调查，未针对项目进行满意度调查工作，满意度指标没有相关支撑材料，扣4.00分。 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 94.10 |  |

附件2

北京市项目支出绩效评价专家组及工作组情况表

项目名称：碧云寺后殿、行宫等文物建筑修缮工程项目

| 一、专家组情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 工作单位 | 职称/职务 | 专业 | 联系方式 | 签字 |
| 陈玮莹 | 原农业部农机推广总站 | 高级会计师 | 财务管理 （组长） | 13661299220 |  |
| 王晓燕 | 原中国红十字会总会 | 高级会计师 | 财务管理 | 13601052777 |  |
| 张颖荟 | 北京泽贤工程咨询有限公司 | 高级工程师 | 工程造价 | 13911619360 |  |
| 李迪 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 高级工程师 | 文物保护 | 13522799910 |  |
| 高伟 | 原中国林业科学研究院 | 高级工程师 | 建筑工程 | 13901222937 |  |
| 二、评价工作组人员情况 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 工作单位 |  | 职务 | 专业 | 签字 |
| 龙海波 | 北京立瑞会计师事务所（普通合伙） |  | 组长 | 注册会计师 |  |
| 崔焰松 | 北京立瑞会计师事务所（普通合伙） |  | 副组长 | 中级经济师 |  |
| 姜浩 | 北京立瑞会计师事务所（普通合伙） |  | 组员 | 会计学 |  |
| 姚达 | 北京立瑞会计师事务所（普通合伙） |  | 组员 | 会计学 |  |
| 张赢 | 北京立瑞会计师事务所（普通合伙） |  | 组员 | 社会学 |  |
| 张元 | 北京立瑞会计师事务所（普通合伙） |  | 组员 | 金融学 |  |
| 徐维璐 | 北京立瑞会计师事务所（普通合伙） |  | 组员 | 会计学 |  |
| 评价机构负责人（签字）： |  |  |  |  |  |

- 附件3

- 北京市项目支出绩效评价
专家意见汇总书

项目名称：碧云寺后殿、行宫等文物建筑修缮工程项目

项目单位：北京市香山公园管理处

主管部门：北京市公园管理中心

评价时间：   2025  年    5   月    12    日

一、专家评分汇总表

| 评价指标及分值 |  |  | 专家评分汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 |  | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 |
| 决策 | 项目立项 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|  | 立项依据充分性 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 立项程序规范性 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | 绩效目标 | 4.00 | 3.80 | 3.70 | 3.90 | 3.70 | 3.90 | 3.80 |
|  | 绩效目标合理性 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | 1.70 | 1.90 | 1.80 |
|  | 资金投入 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|  | 预算编制科学性 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 资金分配合理性 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 过程 | 资金管理 | 10.00 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
|  | 资金到位率 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 预算执行率 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
|  | 资金使用合规性 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
|  | 组织实施 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 8.50 |
|  | 管理制度健全性 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|  | 制度执行有效性 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 |
| 产出 | 产出数量 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
|  | 修缮房屋面积完成率 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|  | 修缮地面面积完成率 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|  | 产出质量 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|  | 文物建筑工程质量检验评定标准合格 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|  | 产出时效 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|  | 修缮工程完成及时性 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|  | 产出成本 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|  | 改造成本 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 效益 | 项目效益 | 30.00 | 27.00 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 26.00 | 26.00 |
|  | 增强文物保护有效性和安全性 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|  | 带动公园的经济收入 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
|  | 项目实施所产生的可持续影响效益 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
|  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
| 合计 |  | 100.00 | 94.60 | 93.50 | 94.70 | 93.00 | 94.70 | 94.10 |

二、专家评价综合意见

| 评价得分 | 94.10 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优(90分以上)√ 良(80-90分)□ 中（60-80分）□ 差（60分以下）□ |