## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京广播电视台收听收视调查
主管部门 |  |  | 北京广播电视台 |  |  | 实施单位 | 北京广播电视台
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 778 | 778 | 778 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 758 | 758 | 758 | 9.7429 | 100% | 9.7429
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 0 | 20 | 20 | 0.25707 | 100% | 0.25707
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 采集北京地区收听收视数据，和全国收视海量样本数据，从多维度全面客观的审视评价北京广播电视台在北京地区以及全国市场的竞争力，及时发现异动并查找原因，从海量数据中总结归纳特征并提出编播建议，进一步拓宽传播效果评估渠道，监测全国主要电视媒体竞争环境，为台组各频率频道做好数据支持与服务。 |  |  |  |  | 2024年通过采购和使用北京地区收听调查数据和全国收视调查数据，为节目中心、广播中心持续做好数据提供、异动排查、监播反馈、编播建议等工作，提升对频率频道对接服务，持续做好数据发布和分析工作；根据频道编播与数据反馈效果，提出地面频道高质量升级发展研究与建议；真实客观反映出北京卫视、卡酷少儿频道和纪实科教频道在全国、城市网和省网的竞争力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 收听收视调查指标 | 71个 |  | 71个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 调查完成情况指标 | 好 |  | 好 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 调查数据发布时间指标 | 好 |  | 好 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不突破年度预算 | ≤758万元 |  | 778万 | 20 | 17 | 因计划采购项目类别有所调整，导致成本指标发生偏离，在今后项目执行中，尽量提前做好采购规划，加强成本控制和项目需求评估。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京台组广播端在北京地区市场份额保持首位，电视端北京卫视在省级卫视中排名不低于前五位，扩大北京作为首都媒体首善之区的影响力 | 高 |  | 高 | 10 | 9 | 广播端在北京地区市场份额保持首位，连续三年占据八成以上份额。北京卫视在省级卫视中排名第五位，需进一步提升竞争力，保五争四。
|  | 可持续影响指标 | 通过数据梳理分析完成电视端和广播端周报、月报、年报和专项分析报告，为频率频道做好播出效果反馈和数据支持与服务 | 高 |  | 高 | 10 | 9 | 利用视听率数据对内容生产做好支持辅助，为台内考核等相关制度的确立做好决策依据。今后会进一步加强视听率数据的深度使用，优化内容生产与排播策略，推动内容生产从“经验主导”向“数据驱动”转型。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京广播电视台抽选5个频道和5个频率，以问卷的形式填写对收听收视数据服务的满意度，以平均分85分以上视为合格 | 高 |  | 高 | 10 | 8 | 发出10份满意度调查问卷，回收10份问卷。除2份评价为8分，其他8份皆为满分10分。今后也将继续为节目一线提供更好的数据服务。
总分 | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。