## 表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京国际电影节
主管部门 |  |  | 北京广播电视台 |  |  | 实施单位 | 北京广播电视台
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 6318 | 6575.0763 | 6166.7564 | 10 | 93.79% | 9.379
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 3500 | 3500 | 3500 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 2818 | 3075.0763 | 2666.7564 | —— | 86.72% | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 第十四届北京国际电影节拟于2024年在京举办，围绕当届电影节主题，组织“天坛奖”评奖、开幕式及红毯仪式、北京展映、北京策划·主题论坛、电影大师班、北京市场、电影嘉年华、闭幕式暨颁奖典礼、北京大学生电影节等主要活动，活动总数预计120余场。第十四届北京国际电影节在定位上坚持专业性、国际性、群众性相统一，面向世界讲好中国和北京电影产业故事，传承创新中华优秀传统文化，进一步提振电影节经济、拉动电影相关消费升级。 |  |  |  |  | 第十四届北京国际电影节于2024年4月18日至26日在京成功举办。本届北影节紧扣“光影互鉴·同道相益”主题，重点提升国际性、专业性、人民性、传播力。开幕式恢弘大气、精彩纷呈，200余场品牌活动及AIGC电影短片单元、国际会客厅等十余项“首次”增设内容，以新特色、新亮点书写了“京彩”华章，为世界奉献了一届尽显文明多元之美、助力文化共同繁荣的光影盛会。据第三方调研机构保守估算，本届北影节在交通、住宿、餐饮、旅游和零售等其他行业带来的直接经济效益超过3亿元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北影节活动总数 | ≥120场 |  | 220场 | 2 | 2 |  | 1.各项产出数量指标执行情况对应的证据资料： （1）第十四届北京国际电影节总日程表。 （2）红毯剧组名单（含视频链接）、红毯总结、现场图、部分主流媒体相关报道。 （3）线下第十四届展映影片片目（含国家地区数及获奖情况）、线上影展影片片目、怀柔公益放映方案（含片目）及现场照片。 （4）第十四届线下展映场次、上座率及观影人次数据统计。 （5）第十四届北影节展映影院信息表。 （6）（7）（8）论坛及大师班活动方案、嘉宾名单、媒体报道截图及链接、现场图片等。
|  |  | 开闭幕式红毯组数 | ≥50批 |  | 102批 | 1.5 | 1.5
|  |  | 北京展映影片总数 | ≥200部 |  | 368部 | 1.5 | 1.5
|  |  | 北京展映影院场次 | ≥500场 |  | 804场 | 1.5 | 1.5
|  |  | 展映影院数量或覆盖范围 | ≥20家 |  | 27家 | 1.5 | 1.5
|  |  | 北京策划.主题论坛、大师班场次 | ≥9场 |  | 11场 | 1.5 | 1.5
|  |  | 北京策划.主题论坛、大师班嘉宾总人数 | ≥50人 |  | 70人 | 1.5 | 1.5
|  |  | 北京策划.主题论坛、大师班国际嘉宾人数 | ≥8人 |  | 12人 | 1 | 1
|  | 质量指标 | “天坛奖”评奖报名影片数 | ≥900部 |  | 1509部 | 2 | 2 |  | 2. 各项产出质量指标执行情况对应的证据资料： （1）（2）依据报名系统数据，详见《第十四届北京国际电影节“天坛奖”报名影片明细》、中英文章程、选片办法。 （3）（4）第十四届线下展映场次、上座率及观影人次数据统计。 （5）（6）线下第十四届展映影片片目（含国家地区数及获奖情况）、线上影展影片片目。 （7）依据报名系统数据，详见展商、嘉宾、买家名单。 （8）依据报名系统数据，详见创投报名项目名单。 （9）嘉年华媒体报道截图及链接。 （10）（11）第十四届注册记者及注册机构名单。 （12）正面高度评价媒体稿件截图及链接。 （13）微信公众号、微博访问量统计。 （14）公布评委会阵容以及相关媒体报道截图及链接。 （15）入围影片片单及场刊、获奖影片片单。
|  |  | “天坛奖”评奖报名影片遍及国家和地区数 | ≥70个 |  | 118个 | 2 | 2
|  |  | 北京展映影院展映平均上座率 | ≥30% |  | 56.92% | 4 | 4
|  |  | 北京展映影院展映观影人次 | ≥10 万人次 |  | 18.2715万人次 | 4 | 4
|  |  | 展映影片中各大电影节获奖影片比例数 | ≥10% |  | 20.7% | 2 | 2
|  |  | 北京展映影片质量 | 入围影片艺术性、思想性、观赏性统一，导向正确，无违反我国关于电影内容要求的情节内容。展映影片中各大电影节获奖影片比例不低于10%。 |  | 20.7% | 2 | 2
|  |  | 北京市场展商、嘉宾、买家数量 | ≥200 家 |  | 255家 | 2 | 2
|  |  | 北京市场创投报名数量 | ≥770个 |  | 778个 | 2 | 2
|  |  | 嘉年华参观人次 | ≥10万人次 |  | 71万人次 | 2 | 1.4 | 偏差原因分析：年初指标设置偏低。 改进措施：以后年度加强绩效目标设置的科学合理性。
|  |  | 新闻中心注册媒体数量 | ≥190家 |  | 699家 | 2 | 1.8
|  |  | 新闻中心注册记者数量 | ≥770个 |  | 1784个 | 2 | 2
|  |  | 正面高度评价媒体稿件 | ≥7篇 |  | 7篇 | 2 | 2
|  |  | 官方微博、微信公众号访问总量（会期累积） | ≥500万次 |  | 7516.7万次 | 2 | 1.4 | 偏差原因分析：年初指标设置偏低。 改进措施：以后年度加强绩效目标设置的科学合理性。
|  |  | “天坛奖”评奖评委会质量和国际化水平 | 国际评委会构成中，非中国籍评委数量不少于2人，主席为具有国际影响力的知名影人。 |  | 国际评奖委员会由7位知名影人组成，非中国籍评委数量5位 | 4 | 4
|  |  | “天坛奖”评奖入围影片质量和国际化水平 | 入围影片艺术性、思想性、观赏性统一，导向正确，无违反我国关于电影内容要求的情节内容；报名影片覆盖全球大洲数≥4个，入围影片制片国家不少于6个。 |  | 入围影片共15部，艺术性、思想性、观赏性统一，导向正确，无违反我国关于电影内容要求的情节内容；报名影片覆盖亚洲、欧洲、南美、大洋洲、非洲5大洲，入围影片制片国家为21个，分别为：奥地利、德国、日本、瑞士、埃及、卡塔尔、芬兰、意大利、塞尔维亚、黑山、北马其顿、荷兰、德国、斯洛文尼亚、法国、印度、中国、阿根廷、以色列、土耳其、保加利亚。 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 总体方案形成时间 | 2024年1月-4月 |  | 2024年1月-3月 | 1.5 | 1.5 |  | 3. 各项产出时效指标执行情况对应的证据资料： （1）总体方案的请示、上级批复。 （2）根据活动举办时间审定，详见论坛及大师班活动方案、嘉宾名单、媒体报道截图及链接、现场图片等。 （3）评奖和展映选片办法报审文件、“天坛奖”入围影片候选片目报审文件、展映三批片单报审文件。 （4）第十四届北京国际电影节工作总结，以及其他各项指标证明。
|  |  | 论坛嘉宾审定时间 | 2024年2月-4月 |  | 2024年2月-4月 | 1.5 | 1.5
|  |  | “天坛奖”“北京展映”等各单元影片审定时间 | 2024年2月-4月 |  | 2024年2月-4月 | 1.5 | 1.5
|  |  | 活动举办时间 | 2024年4月 |  | 2024-04-01 | 1.5 | 1.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 使用财政资金 | ≤3500万元 |  | 3500万元 | 4 | 4 |  | 成本指标执行情况对应的证据资料： 第十四届北京国际电影节台预算及执行情况表
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务国家外交大局 | 举办主宾国项目，邀请主宾国影人及影视企业积极参与电影节；加强与在京驻华使馆合作，推动举办1个国家电影周活动 |  | 巴西为本届电影节主宾国，巴西文化部长担任电影节荣誉嘉宾并在开幕式上进行视频致辞；巴西文化部副部长担任开幕式嘉宾主持；举办了巴西电影周，共展映了4部巴西影片；巴西文化部及巴西电影企业在北京市场设立了主题展位；巴西文化部共派出了多位代表远跨重洋亲自出席北影节。 | 5 | 3.5 | 北影节对国际外交的影响力有进一步提高的空间。 措施：增加更多的外部交流活动，传播中国电影文化，进一步提升国际影响力，深度拓宽国际合作渠道。 | 1.社会效益指标执行情况对应的证据资料： （1）巴西主宾国报道链接、巴西大使馆主宾国确认函、巴西电影周片单、活动现场照片等。 （2）怀柔公益放映方案（含片目）及现场照片、线下第十四届展映影片片目（含国家地区数及获奖情况）、线上影展影片片目、展映活动安排汇总表。 （3）零点公司出具的《第十四届北京国际电影节大数据调研报告》（含问卷数据库）。
|  |  | 多举措文化惠民 | 拟以多种形式提供免费、低价观影机会，满足社会各界群众观影需求；坚持多国别、多类型、多主题影片展映，提升人民群众在电影文化方面的获得感，满足人民群众差异化、多样化的消费需求；丰富各影片单元映前映后导赏、交流等环节，帮助观众深入理解影片 |  | 本届举办了怀柔区公益电影展映活动，在310个放映点放映30部国产影片1443场次；影院展映共有来自61个国家和地区的影片，划分18个单元，包括特别放映、首映、致敬·修复、致敬·纪念、幕力所及等；举办56场展映相关活动。 | 5 | 3.5 | 北影节文化惠民工作有进一步加强的空间。 措施：增加文化惠民措施的多样性和丰富性，如策划“BJIFF 电影生活节”系列活动。
|  | 可持续影响指标 | 助力国产影片和新片的发展 | 展映不少于100部国产影片，其中未公映的国产新片不低于10部 |  | 展映了126部国产影片（公益30+线上51+线下45），其中未公映过的国产新片19部，包括《走走停停》《穿过月亮的旅行》《朝云暮雨》《家庭简史》《逍遥游》《洄声》《潍遗灯火阑珊处》《东四十条》《梅的白天和黑夜》《浪漫的断章》《出发》《老枪》《盛极一时的爱情》《苍山》《人海同游》《冰建王国》《小园林》《风起前的蒲公英》《爷爷天团》。 | 5 | 5 |  | 2.可持续影响指标对应的证据资料： （1）线下第十四届展映影片片目（含国家地区数及获奖情况）、线上影展影片片目、怀柔公益放映方案（含片目）及现场照片。 （2）北京市场项目创投入围终审项目及获奖扶持情况。
|  |  | 产业促进（鼓励国产影片多元化创作生产，促进中外电影交流，推进电影产业供给侧结构性改革，助力电影强国建设 | 扶持不少于10个优秀华语新人新作项目 |  | 通过提供资金支持、摄影器材支持、电影后期及调色服务、赴海外学习交流、线上项目展示等，共扶持21个优秀华语新人新作项目。 | 5 | 3.5 | 在财政资金有限的情况下，需要进一步扩展北影节的商业渠道，加大项目的市场培育和开发，扶持更多的优秀作品，进一步增强服务影视企业的能力，共同推动电影市场繁荣进步。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥80分 |  | 80.25分 | 5 | 5 |  | 零点公司出具的《第十四届北京国际电影节大数据调研报告》（含问卷数据库）。
|  |  | 现场专业嘉宾满意度 | ≥80分 |  | 88.93分 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 93.479
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。