## sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京广播2024年北京榜样
主管部门 |  |  | 北京广播电视台 |  |  | 实施单位 | 北京广播电视台
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 988.3995 | 988.3995 | 988.3995 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 988.3995 | 988.3995 | 988.3995 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| “北京榜样”大型主题活动旨在全市选树一批“崇德向善 奋发向上”的榜样人物，充分发挥榜样的引领和示范效应，打造培育和践行社会主义核心价值观的品牌活动，汇聚实现中国梦的强大精神力量，为建设国际一流的和谐宜居之都提供强大的精神动力和道德支撑。 |  |  |  |  | “北京榜样”项目共举办活动场次11场，榜样通过两轮评审，分别是月度、年度评审，评选月榜60名，周榜70名，特别榜4组，共134组。实现了全市选树一批“崇德向善 奋发向上”的榜样人物，充分发挥榜样的引领和示范效应，打造培育和践行社会主义核心价值观的品牌活动，汇聚实现中国梦的强大精神力量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 11场 |  | 11场 | 10 | 10
|  |  | 评选榜样人数 | 130个 |  | 134组 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 导向正确、主题鲜明 | 达到预期目标 |  | 举办了学榜样我行动、关爱礼遇北京榜样为榜样圆梦的系列主题活动11场，活动导向正确、主题鲜明 | 10 | 9 | 使用“导向正确，主题鲜明”来描述质量指标不太明确。 措施：将质量指标修改为更具体、可衡量的表述，以确保绩效目标的准确性和可操作性。
|  |  | 在全市选树一批“崇德向善 奋发向上”的榜样人物，充分发挥榜样的引领和示范效应，打造培育和践行社会主义核心价值观的品牌活动 | 高中低（达到预期目标) |  | 在全市选出了134组“崇德向善 奋发向上”的榜样人物，充分发挥了榜样的引领和示范效应，打造培育和践行社会主义核心价值观的品牌活动 | 10 | 9 | 质量指标与社会效益指标可在细化区分。 措施：清晰地区分质量指标和社会效益指标。
|  | 时效指标 | 活动举办时间 | 好坏（按计划进度完成） |  | 按时举办了11场活动，项目按计划完成 | 10 | 8 | 时效指标可加强考核明细。 措施：可根据工作计划及项目方案，按照工作阶段期限设定进度指标。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选树一批“崇德向善 奋发向上”的榜样人物 | 高中低（达到预期目标) |  | 在全市选出了134组“崇德向善 奋发向上”的榜样人物 | 15 | 13 | 质量指标与社会效益指标可在细化区分。 措施：清晰地区分质量指标和社会效益指标。
|  | 社会效益指标 | 打造符合社会主义核心价值观的品牌活动，汇聚实现中国梦的精神力量 | 高中低（达到预期目标) |  | 通过“北京榜样”活动的举办，打造了符合社会主义核心价值观的品牌活动，汇聚实现中国梦的精神力量 | 15 | 13 | 持续加强品牌影响力。 措施：加强榜样宣传等。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% |  | 91% | 10 | 9 | 可对社会满意度进行系统统计与分析。 措施：加强满意度调查工作的整理分析工作，提供更科学和更专业数据供后期使用。
总分 | [6 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。