## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京广播电视台媒资视频编目服务项目
主管部门 |  |  | 北京广播电视台 |  |  | 实施单位 | 北京广播电视台
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 475 | 475 | 475 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 475 | 475 | 475 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 揭示节目资料的内容，使其符合长期保存和再利用的要求，方便内容检索，满足《广播电视节目档案管理规定》的工作要求。 |  |  |  |  | 全年完成14000盘磁带的场记登记及分类整理工作，数字化1000小时，完成6947小时的编目。全年累计为台内节目制作和版权销售提供视频节目资料5.8万条，约合2.02万小时；提高了节目资料利用率，丰富电视荧屏，节约了制作成本。对台外提供视频节目资料，约441.25小时。满足了电视台节目生产和内容管理的需要，满足国家档案局和国家新闻出版广电总局《广播电视节目档案管理规定》的要求，为长期跟踪社会发展进程提供视频证据，有助于社会人文学科的研究。为首都博物馆“文明见证——北京通史基本陈列”提供资料。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年1-6月计划审看整理6395盘历史资料带，完成560小时挑选资料的数字化及编目工作 | ≥560小时 |  | 审看整理7015盘历史资料带，数字化及编目894小时 | 5 | 5
|  |  | 2024年1-6月计划完成2870小时的新闻类、体育类、纪录片类、综艺类、专题类节目等成品类节目，以及相关素材资料的编目工作 | ≥2870小时 |  | 完成3686.7小时新闻类、体育类、纪录片类、综艺类、专题类节目等成品类节目，以及相关素材资料的编目工作 | 5 | 5
|  |  | 2024年7-12月计划完成4077小时的新闻类、体育类、纪录片类、综艺类、专题类节目等成品类节目，以及相关素材资料的编目工作 | ≥4077小时 |  | 完成4081.81小时的新闻类、体育类、纪录片类、综艺类、专题类节目等成品类节目，以及相关素材资料的编目工作 | 5 | 5
|  |  | 2024年7-12月计划审看整理7605盘历史资料带，完成440小时挑选资料的数字化或编目工作 | ≥440小时 |  | 审看整理7615盘历史资料带，完成441.93小时挑选资料的数字化或编目工作 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 符合《广播电视音像资料编目规范》和《北京广播电视台媒资编目细则》的要求。 | 优良中差 |  | 经过台内人员总审检验符合《广播电视音像资料编目规范》和《北京广播电视台媒资编目细则》的要求 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 6个月 | 好 |  | 按期完成任务量 | 5 | 5
|  |  | 2024年7-12月共6个月 | 好 |  | 按期完成任务量 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成品节目及素材编目 | ≤0.07万元/小时 |  | 最终中标单价低于0.07万元/小时 | 10 | 10
|  |  | 总成本 | ≤475万元 |  | 475万 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高节目资料利用率，丰富电视荧屏，节约制作成本 | 高 |  | （1）全年累计为台内节目制作和版权销售提供视频节目资料5.8万条，约合2.02万小时；（2）社会单位购买我台视频资料 | 10 | 9 | 相应的支持材料不足，如：项目实施效益与历史数据对比分析等。 措施：今后加强项目绩效资料的收集、整理及归档工作。
|  | 社会效益指标 | 节目资料作为历史档案及文化遗产的一部分，有利于长期保护，有利于揭示和记录当时的社会背景，可满足社会各行业对视频资料的需求 | 高 |  | 对外提供视频节目资料，大约441.25小时，效益尚在发挥中 | 10 | 8 | 相应的支持材料不足，如：项目实施效益与历史数据对比分析等。 措施：今后加强项目绩效资料的收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 满足电视台节目生产和内容管理的需要，满足国家档案局和国家新闻出版广电总局《广播电视节目档案管理规定》的要求，为长期跟踪社会发展进程提供视频证据，有助于社会人文学科的研究 | 高 |  | 满足了电视台节目生产和内容管理的需要，满足国家档案局和国家新闻出版广电总局《广播电视节目档案管理规定》的要求，为长期跟踪社会发展进程提供视频证据，有助于社会人文学科的研究 | 10 | 8 | 相应的支持材料不足，如：项目实施效益与历史数据对比分析等。 措施：今后加强项目绩效资料的收集、整理及归档工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。