## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023主旋律电视剧购置
主管部门 |  |  | 北京广播电视台 |  |  | 实施单位 | 北京广播电视台
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 17800 | 17800 | 17800 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 17800 | 17800 | 17800 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 坚持“大戏看北京”的品牌发展战略，坚持文化引领和艺术品质相结合，优中选优，购买并播出主旋律电视剧，打造北京广播电视台电视剧播出阵地和文化宣传阵地，满足人民日益增长的精神文化需求。 |  |  |  |  | 北京广播电视台接连播出了《鲲鹏击浪》、《侦察英雄》等多部弘扬主旋律、引导正能量、凝聚人心的主旋律电视剧。另外，北京广播电视台还集结市场优质团队，创作播出了改编自台同名栏目的自制剧《向前一步》，展现了近年来北京城市治理和建设的亮点。作为首善媒体，北京广播电视台始终将观众放在首位，旗帜鲜明地弘扬主旋律、传播正能量，营造良好的宣传氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 每年至少播主旋律电视剧 | ≥4部 |  | 16部 | 25 | 25
|  | 时效指标 | 持续弘扬主流价值观，配合重大宣传节点，营造浓厚的宣传氛围 | 高中低 |  | 发挥首善媒体的引领作用，营造积极的宣传氛围。 | 25 | 25
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足人民群众日益增长的精神文化需求，弘扬主流价值观，传递正能量，发挥文化引领作用 | 高中低 |  | 北京卫视品质剧场位列索福瑞35城同时段排名第四，保持省级卫视一线阵营。播出的多部电视剧如《狂飙》、《不完美受害人》等，均入选主管部门重点项目片单，得到了专家评委和人民群众的认可。 | 40 | 31 | 在瞬息万变的市场行情中，在坚持传递正能量的基础上，应尽可能的开拓购播剧目的视野，扩展购播剧目类型，以满足人民群众多元化的精神文化需求。
总分 | [6 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。