# 项目支出绩效自评表

| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 教学管理及教材建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市团校教务处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市团校教务处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 315.786056 | 315.786056 |  | 284.56762 |  | 10 |  | 90.11% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 315.786056 | 315.786056 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学管理及教材建设项目聚焦北京市团校主责主业，积聚优势师资，拟继续与中央党校、中央团校、市委党校和首都重点高校深度合作，进一步扩充师资库；统筹推进团干部教育培训自主课程研发，充分把握“教”与“学”的平衡，突出首都特色和青年特点，围绕党的创新理论和习近平总书记关于青年工作的重要思想等内容研发自主课程；立足教材建设已有成果和首都团干部教育培训需要，编印自主教材。 |  |  |  |  |  | 在全年42个培训班次中，开设不同类型课程555门次；研发3期《青春讲述者》精品视频公开课，网络观看量超78万人次；研发17门自主课程，2门课程进入全国团干部教育培训精品课遴选决赛；开展教学沙龙20期、全要素试讲8次；拓展教学基地、教学合作单位35家；编写印制自主教材5本。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 外聘教师人次 |  |  | ≥300人次 | 388人次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 教学实践基地建设数量 |  |  | ≥30个 | 35个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 青春讲述者系列课程 |  |  | ≥2期 | 3期 | 11 |  | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 教材编写与制作数量 |  |  | ≥4本 | 5本 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 外聘授课教师为副高以上职称授课时长占比 |  |  | ≥80% | 80.52% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 自主课程评审通过率 |  |  | ≥80% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 教材评审通过率 |  |  | ≥80% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 教学实践基地走访工作完成时间 |  |  | 2024年12月31日前 | 2024年11月30日 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 自主课程开发完成时间 |  |  | 2024年12月31日前 | 2024年12月1日 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教材编写与制作完成时间 |  |  | 2024年12月31日前 | 2024年12月15日 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 外请师资费、课程开发及教材编写制作总成本 |  |  | ≤310.347056万元 | 272.439576万元 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 外聘教师授课覆盖人次 |  |  | ≥2500人次 | 3480人次 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 教材编写与制作在移动互联网报道数量 |  |  | ≥1篇 | 1 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学员对教学实践基地现场教学的满意度 |  |  | ≥95% | 96.8% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学员对教师授课质量的满意度 |  |  | ≥95% | 98.5% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学员对自主课程满意度 |  |  | ≥95% | 97.4% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学员对教材的满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |