## 1
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 市政府重大决策专项任务核查
主管部门 |  | 北京市人民政府办公厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府办公厅（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 63.2124 |  | 63.2124 | 63.0174 | 10 |  | 99.69% |  | 9.9692
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 63.2124 |  | 63.2124 | 63.0174 | —— |  | 99.69% |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 组织第三方机构围绕2024年市政府重大决策、重要工作部署、市领导批示指示、市领导调研指示以及市领导临时交办任务的相关落实情况开展核查，完成2024年60%左右的点位核查任务和核查报告撰写等方面工作；围绕2023年市政府重大决策、重要工作部署、市领导批示指示、市领导调研指示以及市领导临时交办任务的相关落实情况开展核查，完成2023年剩余20%左右的点位核查任务和核查报告撰写等方面工作。 |  |  |  |  | 2024年度第三方机构采取实地核查、暗查暗访、随机抽查等方式开展核查，共计完成核查报告4份，核查点位448个，完成2024年60%左右的点位核查任务和核查报告撰写等方面工作，完成2023年剩余20%左右的点位核查任务和核查报告撰写等方面工作。市政府办公厅督查处室形成的督查报告多次得到市政府主要领导同志的指导性批示，为市领导调度部署工作、推进完善政策等方面提供参考。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实地核查点位 |  | ≥400个 |  | 448个 |  | 5 | 5
|  |  | 核查报告 |  | ≥4份 |  | 4份 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 专项任务核查准确率达100% |  | =100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 核查重点事项针对性强，形成核查报告和问题清单可用性强 |  | =100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 签订本年度项目合同 |  | ≤8月 |  | 9月 |  | 3 | 2.4 | 受工作影响，项目合同签订时间推迟；今后将加强时间进度安排。
|  |  | 形成专项任务核查报告 |  | ≤12月 |  | 12月 |  | 3 | 3
|  |  | 支出本年度项目款 |  | ≤9月 |  | 9月 |  | 2 | 2
|  |  | 支出上年度专项任务核查尾款 |  | ≤9月 |  | 9月 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 上年度核查工作尾款 |  | ≤34.4076万元 |  | 34.4076万元 |  | 10 | 10
|  |  | 本年度核查工作首付款 |  | ≤28.8048万元 |  | 28.609824万元 |  | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展重大决策专项任务核查工作，及时发现问题，提出对策建议，推动工作改进 |  | 优 |  | 优（通过完成448个点位的核查工作，及时发现问题并形成工作报告，对于工作改进起到一定推进作用） |  | 15 | 13.5 | 达到预期目标，但绩效成果资料支撑不充分；今后将加强项目绩效成果资料收集。
|  | 可持续影响效益指标 | 强化核查结果应用，督促有关单位整改落实，提升工作水平 |  | 优 |  | 优（形成4份核查报告，落实督查考核及整改结果，各单位工作水平得到提升） |  | 15 | 13.5 | 达到预期目标，但考核结果应用情况不直观；今后将加强项目绩效成果资料收集。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被核查单位投诉率 |  | ≤10% |  | 0% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 96.3692
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## Sheet1 (hidden)
原则规定：
（1）定量指标
①预算执行率得分=预算执行率*10分。
②定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
③成本指标：小于等于预算控制数，得分；超出预算控制数，本项不得分。（参考财预 2020 101号文中，直接赋分原则。）
④满意度指标：一般按照区间进行得分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。对于满意度达到90%，但是指标值设置为≥95%的情况，适当扣1-2分。如未开展满意度调查、也未收到相关投诉，则相应将得分扣除20%。
⑤时效指标：计划完成时间之前完成得满分；当年完成但在计划时间之后，得分=（12个月-实际完成时间）/（12个月-计划完成时间）*指标分值。当年未完成，理论上不得分，但如果当年计划完成时间就是11月、12月完成，实际上是次年2月、3月完成，滞后时间不算多的话，酌情扣一定分值即可。
（2）定性指标
按评判等级赋分，根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含80％)、80％-60％(含60％)、60％-0％合理确定得分。如：社会效益指标 青少年科技普及范围（三级指标名称） 全面提高青少年科技素养（计划指标值） 受疫情防控影响，科普活动没有全部开展，青少年科技素养未充分提高（实际完成值） 5分（分值），得分=60%*5=3分。