## 1
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 市政府会议办公日常经费
主管部门 |  | 北京市人民政府办公厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府办公厅（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 138.2 |  | 83.685 | 68.3362 | 10 |  | 81.66% |  | 8.1659
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 138.2 |  | 83.685 | 68.3362 | —— |  | 81.66% |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展率团考察工作，保障率团去扶贫地区或外省市考察工作的顺利开展；通过完成调研速录工作，保障相关会议、调研材料整理速录工作圆满完成。 |  |  |  |  | 1.完成率团考察工作，保障率团去扶贫地区或外省市考察工作的顺利开展。 2.完成速录工作，保障相关会议、调研材料整理速录工作圆满完成。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 速录成本 |  | ≤20万元 |  | 18.31万元 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 召开对接学习成果座谈会 |  | ≥3次 |  | 8次 |  | 10 | 8.89 | 按照实际发生次数结算，超出预期目标；后续将加强前期调研工作
|  | 质量指标 | 会议、调研速录准确率 |  | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成本年度支出工作 |  | ≤12月 |  | 12月 |  | 10 | 10
|  |  | 完成本年度工作 |  | ≤12月 |  | 12月 |  | 10 | 10
绩效 指标 (续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过完成差旅考察、 速录等工作，保障市政府会议办公日常工作的正常开展，推动各项工作的落实 |  | 优 |  | 优（完成考察'调研速录工作，充分保障会议办公及日常工作开展） |  | 30 | 27 | 项目已达到预期目标，但差旅考察及速录工作对于会议办公开展的支撑作用不够直观；后续将继续挖掘项目效益，充分发挥项目预期效果
|  | 服务对象满意度 指标 | 会议速录工作整体满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% |  | 10 | 8 | 未开展满意度调查，但工作已完成，且未收到投诉；后续将加强满意度调查工作
总分 | [8 empty] | 100 | 92.0559
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。