## 1
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 老干部活动经费项目
主管部门 |  | 北京市人民政府办公厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府办公厅（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33 |  | 28 | 25.6786 | 10 |  | 91.71% |  | 9.1709
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33 |  | 28 | 25.68 | —— |  | 91.71% |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过组织离退休干部“专题读书班”活动，贯彻中央和北京市关于老干部工作文件精神，落实离退休老同志待遇，提升活动组织和服务保障工作质量。 |  |  |  |  | 组织离退休干部“专题读书班”4次活动、处级及以下人员体检共计105次，确保活动组织和服务保障工作质量，贯彻中央和北京市关于老干部工作文件精神，落实了离退休老同志待遇。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专题读书班、参观见学等活动经费 |  | ≤15万元 |  | 6.91万元 |  | 5 | 5
|  |  | 单人体检费用 |  | ≤1500元 |  | 1782元 |  | 5 | 0 | 根据医院费用调整体检费用标准；明年将加强前期调研工作，结合实际需求确定指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 专题读书班集体活动 |  | ≥1次 |  | 1次 |  | 6 | 6
|  |  | 完成本年度处级及以下退休人员体检工作 |  | ≤120人次 |  | 105人次 |  | 8 | 8
|  |  | 参观见学 |  | ≥2次 |  | 2次 |  | 9 | 9
绩效 指标（续） | 产出指标 （续） | 质量指标 | 活动经常、待遇落实 |  | 优 |  | 2024年举办了4次活动、组织处级及以下人员体检105次，落实了离退休老同志待遇。 |  | 7 | 7
|  | 时效指标 | 完成本年度参观见学相关工作 |  | ≤10月 |  | 4月 |  | 4 | 4
|  |  | 完成本年度处级及以下退休人员体检工作 |  | ≤6月 |  | 11月 |  | 3 | 0.85714 | 原计划体检工作已于4月完成，因退休人员需要，于11月对少数人员增加一次体检；后续将及时调整工作安排
|  |  | 完成本年度专题读书班集体活动 |  | ≤10月 |  | 6月 |  | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知识素养提升，健康意识增强 |  | 优 |  | 组织4次“专题读书班”、105人次体检，一定程度上提高了干部的知识素养和健康意识 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 精神文化持续丰富，人员思想持续常新 |  | 优 |  | 组织4次“专题读书班”，持续丰富干部精神文化、更新老干部思想意识 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 离退休干部活动和处级及以下离退休人员对体检工作的满意情况 |  | ≥90% |  | 95% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 92.0281
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。