## 单位自评 (hidden)
附件3
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 办公自动化保障经费
主管部门 |  | 北京市人民政府办公厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府办公厅（本级）
项目负责人 |  | 魏星 |  |  |  |  | 联系电话 | 55576516
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 自评打分标准
|  | 年度资金总额 |  | 129.3164 |  | 129.2951 | 129.2893 | 10 |  | 100% |  | 9.9996 | 计算方法为：得分=（全年执行数/全年预算数）*10分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 129.3164 |  | 129.2951 | 129.2893 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  | #DIV/0! |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  | #DIV/0! |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成终端及外设运维服务项目（2024-2025年）的签订及首付款工作； 2.完成2024-2025 年度办公自动化设备耗材及配件采购项目的签订及首付款工作； 3.完成北京市政府办公厅 2023-2024 年度办公自动化设备耗材及配件采购项目尾款支付工作； 通过完成上述工作内容，确保设备稳定运行，故障及时排除，满足市领导及厅内各业务处室日常办公需求。 |  |  |  |  | 1.完成了终端及外设运维服务项目（2024-2025年）的签订及首付款工作； 2.完成了2024-2025 年度办公自动化设备耗材及配件采购项目的签订并完成了1次采购； 3.完成了北京市政府办公厅 2023-2024 年度办公自动化设备耗材及配件采购项目尾款支付工作； 通过完成上述工作内容，确保设备稳定运行，故障及时排除，满足市领导及厅内各业务处室日常办公需求。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 自评打分标准
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024-2025 年度办公自动化设备耗材及配件采购项目首付款 |  | ≤75.888万元 |  | 75.7146万元 |  | 5 |  |  |  | 不超预算控制数，该项成本指标得分；超过预算控制数，该项指标不得分。
|  |  | 二期终端及外设运维服务项目（2024-2025年）首付款 |  | ≤28.596万元 |  | 28.58352万元 |  | 5
|  |  | 北京市政府办公厅 2023-2024 年度办公自动化设备耗材 及配件采购项目尾款（以上年度实际结余为准，不超过年度预算） |  | ≤25万元 |  | 24.9912万元 |  | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 2024-2025 年度办公自动化设备耗材及配件采购项目供货方全年供给耗材及配件次数 |  | ≤2次 |  | 1 |  | 5 |  |  |  | 1.定量指标：若为正向指标，计算方法为：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若出现年初指标值设定偏低的情况，则得分计算方法为；（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 2.分级分档指标：若该项目不易明确设定年度完成指标的实际数量值，年度指标值设置应采用分级分档方式设置，如，完成**—**个/台/套/件等。
|  |  | 硬件设备维保数量 |  | 181（台、套） |  | 181(台、套) |  | 5
|  |  | 软件升级服务数量 |  | 244（套） |  | 244（套） |  | 5
绩效 指标（续） | 产出指标 （续） | 质量指标 | 保证2024-2025 年度办公自动化设备耗材及配件采购项目采购商品为合格正品,验收合格率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 |  |  |  | 1.定量指标：偏差率≤10%，扣30%；偏差率≤20%，扣60%；偏差率超过30%，扣100%，则该项指标不得分 2.定性指标：根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
|  |  | 硬件设备故障排除率 |  | ≥98% |  | ≥98% |  | 5
|  |  | 硬件设备4小时内故障修复要求 |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 5
|  |  | 收到运维技术支持需求后，做到及时响应 |  | ≤10分钟 |  | ≤10分钟 |  | 5
|  | 时效指标 | 完成2024-2025 年度办公自动化设备耗材及配件采购项目合同签订 |  | ≤6月 |  | 7月份签订 |  | 2 |  | 由于制定《综合事务中心信息化项目采购实施细则》（暂行）并严格遵循制度规范，未在6月30日前完成合同签订。后续将尽快完成合同签订。 |  | 如晚于规定时间完成，计算方法为：（13-实际完成月份）/（13-计划时间月份）*该指标分值，如计划5月份前完成，实际9月完成，分值为5分，（13-9）/(13-5)*5=2.14；如提前或已在规定时间完成，不扣分。
|  |  | 每次签收商品后，收到发票及时按实际发生金额支付商品货款 |  | ≤10个工作日 |  | ≤10个工作日 |  | 2
|  |  | 完成终端及外设运维服务项目（2024-2025年）合同签订 |  | ≤6月 |  | ≤6月 |  | 2
|  |  | 完成2024-2025年度耗材及配件第一次采购货款支付 |  | ≤11月 |  | ≤11月 |  | 2
|  |  | 完成终端及外设运维服务项目（2024-2025年）首付款的支付 |  | ≤7月 |  | ≤7月 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时提供耗材及配件，保障市领导及厅内各业务处室日常办公需要 |  | 优良中低差 |  |  |  | 5 |  |  |  | 定性指标：根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
|  |  | 持续保障办公厅办公自动化设备的正常运行 |  | 优良中低差 |  |  |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 通过批次采购，保证耗材及配件持续供应 |  | 优良中低差 |  |  |  | 5 |  |  |  | 定性指标：根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
|  |  | 根据国产化发展要求，保障项目具备兼容性，可扩展性。 |  | 优良中低差 |  |  |  | 5
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 使用人员对办公自动化运维保障工作的整体满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 |  |  |  | 1.开展满意度调查：达到满意度年度指标值，该项指标可得分。 2.未开展满意度调查：若工作内容已完成，且未收到业务处室使用人员不满意的投诉，则按照该指标分值20%扣分；若工作内容未全部完成，则按照该指标分值的50%扣分
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 审核1版 (hidden)
附件3
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 办公自动化保障经费
主管部门 |  | 北京市人民政府办公厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府办公厅（本级）
项目负责人 |  | 魏星 |  |  |  |  | 联系电话 | 55576516
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 自评打分标准
|  | 年度资金总额 |  | 129.3164 |  | 129.2951 | 129.2893 | 10 |  | 100% |  | 9.9996 | 计算方法为：得分=（全年执行数/全年预算数）*10分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 129.3164 |  | 129.2951 | 129.2893 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  | #DIV/0! |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  | #DIV/0! |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成终端及外设运维服务项目（2024-2025年）的签订及首付款工作； 2.完成2024-2025 年度办公自动化设备耗材及配件采购项目的签订及首付款工作； 3.完成北京市政府办公厅 2023-2024 年度办公自动化设备耗材及配件采购项目尾款支付工作； 通过完成上述工作内容，确保设备稳定运行，故障及时排除，满足市领导及厅内各业务处室日常办公需求。 |  |  |  |  | 1.完成了终端及外设运维服务项目（2024-2025年）的签订及首付款工作； 2.完成了2024-2025 年度办公自动化设备耗材及配件采购项目的签订并完成了1次采购； 3.完成了北京市政府办公厅 2023-2024 年度办公自动化设备耗材及配件采购项目尾款支付工作； 通过完成上述工作内容，确保设备稳定运行，故障及时排除，满足市领导及厅内各业务处室日常办公需求。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 自评打分标准
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024-2025 年度办公自动化设备耗材及配件采购项目首付款 |  | ≤75.888万元 |  | 75.7146万元 |  | 5 | 5 |  |  | 不超预算控制数，该项成本指标得分；超过预算控制数，该项指标不得分。
|  |  | 二期终端及外设运维服务项目（2024-2025年）首付款 |  | ≤28.596万元 |  | 28.58352万元 |  | 5 | 5
|  |  | 北京市政府办公厅 2023-2024 年度办公自动化设备耗材 及配件采购项目尾款（以上年度实际结余为准，不超过年度预算） |  | ≤25万元 |  | 24.9912万元 |  | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 2024-2025 年度办公自动化设备耗材及配件采购项目供货方全年供给耗材及配件次数 |  | ≤2次 |  | 1次 |  | 5 | 5 |  |  | 1.定量指标：若为正向指标，计算方法为：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若出现年初指标值设定偏低的情况，则得分计算方法为；（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 2.分级分档指标：若该项目不易明确设定年度完成指标的实际数量值，年度指标值设置应采用分级分档方式设置，如，完成**—**个/台/套/件等。
|  |  | 硬件设备维保数量 |  | 181（台、套） |  | 181(台、套) |  | 5 | 5
|  |  | 软件升级服务数量 |  | 244（套） |  | 244（套） |  | 5 | 5
绩效 指标（续） | 产出指标 （续） | 质量指标 | 保证2024-2025 年度办公自动化设备耗材及配件采购项目采购商品为合格正品,验收合格率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  | 1.定量指标：偏差率≤10%，扣30%；偏差率≤20%，扣60%；偏差率超过30%，扣100%，则该项指标不得分 2.定性指标：根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
|  |  | 硬件设备故障排除率 |  | ≥98% |  | ≥98% |  | 5 | 5
|  |  | 硬件设备4小时内故障修复要求 |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 5 | 5
|  |  | 收到运维技术支持需求后，做到及时响应 |  | ≤10分钟 |  | ≤10分钟 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成2024-2025 年度办公自动化设备耗材及配件采购项目合同签订 |  | ≤6月 |  | 8月 |  | 2 | 1.4286 | 因制定《综合事务中心信息化项目采购实施细则》（暂行），未能按期完成合同签订；已于7月签订合同。 |  | 如晚于规定时间完成，计算方法为：（13-实际完成月份）/（13-计划时间月份）*该指标分值，如计划5月份前完成，实际9月完成，分值为5分，（13-9）/(13-5)*5=2.14；如提前或已在规定时间完成，不扣分。
|  |  | 每次签收商品后，收到发票及时按实际发生金额支付商品货款 |  | ≤10个工作日 |  | 4个工作日 |  | 2 | 2
|  |  | 完成终端及外设运维服务项目（2024-2025年）合同签订 |  | ≤6月 |  | ≤6月 |  | 2 | 2
|  |  | 完成2024-2025年度耗材及配件第一次采购货款支付 |  | ≤11月 |  | 10月 |  | 2 | 2
|  |  | 完成终端及外设运维服务项目（2024-2025年）首付款的支付 |  | ≤7月 |  | ≤7月 |  | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时提供耗材及配件，保障市领导及厅内各业务处室日常办公需要 |  | 优良中低差 |  | 按时完成耗材及配件的采购和供给，保证了业务处室办公需要 |  | 5 | 4 | 耗材及配件采购项目合同签订时间晚于预期，供给及时性仍需提升；后续将加快合同审批流程。 |  | 定性指标：根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
|  |  | 持续保障办公厅办公自动化设备的正常运行 |  | 优良中低差 |  | 采购的耗材及配件全部验收合格，能够支撑办公厅设备持续正常运行 |  | 5 | 4 | 耗材及配件对于设备持续正常运行的支撑作用不够直观；后续将继续挖掘项目效益。
|  | 可持续影响指标 | 通过批次采购，保证耗材及配件持续供应 |  | 优良中低差 |  | 全年完成2次耗材及配件供给，保证耗材及配件的持续供应 |  | 5 | 4 | 项目效益达到预期，但仍存在改进空间；后续将继续改进项目实施。 |  | 定性指标：根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
|  |  | 根据国产化发展要求，保障项目具备兼容性，可扩展性。 |  | 优良中低差 |  | 采购的耗材及配件均为国产化产品，具备兼容性和可扩展性 |  | 5 | 4 | 项目效益达到预期，但采购国产化产品的兼容性和可扩展性仍有提升空间；后续将继续改进项目实施。
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 使用人员对办公自动化运维保障工作的整体满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 | 8 | 整体满意度达到预期，但仍有提升空间；后续将继续改进项目实施。 |  | 1.开展满意度调查：达到满意度年度指标值，该项指标可得分。 2.未开展满意度调查：若工作内容已完成，且未收到业务处室使用人员不满意的投诉，则按照该指标分值20%扣分；若工作内容未全部完成，则按照该指标分值的50%扣分
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
Note on H24: 实际完成值应为一个具体的数值，不得带符号
Note on L27: 字数超出50，已修改相关描述

## 1
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 办公自动化保障经费
主管部门 |  | 北京市人民政府办公厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府办公厅（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 129.3164 |  | 129.2951 | 129.2893 | 10 |  | 100% |  | 9.9996
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 129.3164 |  | 129.2951 | 129.2893 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | 100% |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成2024-2025 年度办公自动化设备耗材及配件采购项目的签订及首付款工作； 2.完成北京市政府办公厅 2023-2024 年度办公自动化设备耗材及配件采购项目尾款支付工作； 通过完成上述工作内容，确保设备稳定运行，故障及时排除，满足市领导及厅内各业务处室日常办公需求。 |  |  |  |  | 1.完成了2024-2025 年度办公自动化设备耗材及配件采购项目的签订并完成了1次采购；2.完成了北京市政府办公厅 2023-2024 年度办公自动化设备耗材及配件采购项目尾款支付工作； 通过完成上述工作内容，确保设备稳定运行，故障及时排除，满足市领导及厅内各业务处室日常办公需求。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 配件及耗材购置 |  | ≤100.72036万元 |  | 100.7058万元 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 供货方在合同期限内供给耗材及配件次数 |  | ≤2次 |  | 1次 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 采购货品为设备厂家生产的原装正品，全新且完全符合国家质量标准 |  | 优 |  | 优（采购商品为合格正品,验收合格率100%） |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 供货速度：供货方做到合同约定时间内到货 |  | 优 |  | 优（供货方按合同约定时间按时到货） |  | 10 | 10
绩效 指标（续） | 产出指标 （续） | 时效指标 | 按照计划，完成配件及耗材购置合同签订 |  | ≤6月 |  | 8月 |  | 7 | 5 | 因新制度要求发生变化，影响合同签订时间；已于8月签订合同。
|  | 时效指标 | 按照合同约定，支付配件及耗材购置合同款，签收耗材后及时支付 |  | ≤10个工作日 |  | 4个工作日 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时提供配件及耗材，保障日常办公设备的消耗，为领导办公室及全厅提供服务保障 |  | 优 |  | 优（按时完成耗材及配件的采购和供给，保证了业务处室办公需要） |  | 15 | 13 | 耗材及配件采购项目合同签订时间晚于预期，供给及时性仍需提升；后续将加快合同审批流程。
|  | 可持续影响指标 | 通过完成办公厅办公设备配件及耗材采购，持续保障办公厅设备的正常运转 |  | 优 |  | 优（全年完成2次耗材及配件供给，保证耗材及配件的持续供应） |  | 20 | 18 | 项目效益达到预期，但仍存在改进空间；后续将继续改进项目实施。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 对提供办公设备配件及耗材的供应商满意度 |  | ≥90% |  | 0.8 |  | 5 | 4 | 未开展满意度调查，且未收到投诉；后续将加强满意度调查工作。
| 总分 | [7 empty] | 100 | 93
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。