项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 安检安保工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市昌平区人民检察院 | | | | 实施单位 | 北京市昌平区人民检察院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 46.44 | 46.44 | 46.44 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 46.44 | 46.44 | 46.44 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 加大安检安保力量，确保我院干警的人身和财产安全。 | | | | | 加大安检安保力量，确保了我院干警的人身和财产安全。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 配置安保人员人数 | | 9人 | 9人 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 配备人数达到标准 | | 9人 | 9人 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 突发事件响应时间 | | ≤3分钟 | 5分钟 | 10 | 6 | | 突发事件应急预案存在漏洞，对一些特殊情况或复杂场景考虑不足，导致安保人员在遇到此类事件时无明确的应对措施，需要临时商讨解决方案，从而增加了响应时间。应完善应急预案。 | |
| 安保巡逻覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算执行偏差率 | | ≤5% | 0 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提升资金使用效率 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 安全事故发生率 | | =0 | 0 | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 应急预案演练频次 | | 4次 | 4次 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 干警满意度 | | ≥95% | 90% | 10 | 8 | | 检察院信访接待工作任务重，来访人员情绪复杂，可能存在矛盾冲突，对安检安保工作要求高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。