## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 创新能力建设林果种质资源收集、评价与创制
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 278 | 278 | 278 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 278 | 278 | 278 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、收集资源：收集并保存国内外林果种质资源22份。2、评价资源：鉴定评价林果资源120份。3、筛选资源：筛选优异资源12个，筛选优系（株）10个。4、审定、登记新品种或申请植物新品种权保护2个。5、发表论文5篇。 | [5 empty] | 1、收集资源24份，评价资源125份，种质材料创制11份，新品种选育2份，代谢调控网络解析1个；2、发表学术论文6篇；3、开展高质量学术报告4场。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 种质资源收集 | ≥22份 |  |  | 23份 |  | 2 | 2
|  |  | 种质资源评价、鉴定 | ≥120份 |  |  | 125份 |  | 2 | 2
|  |  | 种质材料创制 | ≥10份 |  |  | 11份 |  | 2 | 2
|  |  | 新品种选育 | ≥2份 |  |  | 2份 |  | 2 | 2
|  |  | 代谢调控网络解析 | ≥1个 |  |  | 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 发表学术论文 | ≥5篇 |  |  | 6篇 |  | 3 | 3
|  |  | 高质量学术报告 | ≥4篇 |  |  | 4篇 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 新品种比对照改良幅度 | ≥5% |  |  | 5% |  | 15 | 15
|  | 时效指标（10分） | 项目中任务完成度 | 1-10月，开展资源评价；4-6月，开展杂交育种；7-10月，筛选优株（系）。 |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | 项目总投入=278万元 |  |  | 278万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 高质量学术报告参加人数、规模 | ≥30人 |  |  | 30人 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 学科影响力、竞争力提升 | 良（30%） |  |  | 25% |  | 20 | 16 | 林果种质资源学科影响力、竞争力较强，后续继续增强
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 品种、方法、技术使用者满意度 | ≥80% |  |  | 80% |  | 10 | 9 | 加强培训，提高满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。