## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 科技示范推广京郊特色产业提升与示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 430 | 430 | 430 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 430 | 430 | 430 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设玉米、蔬菜、谷子等百亩示范方，核心示范面积超过500亩；推广我院自主创新选育玉米、蔬菜、谷子等作物优新品种10个以上；有效丰富京郊密云、平谷、怀柔等区的农产品品种，提高生产效率，增加经济效益，促进农民增收，形成可复制、可推广的发展模式。 | [5 empty] | 示范推广新技术10个同时推广新品种29个，技术培训26次，组织现场观摩学习12次，建立了6个示范基地，培训人次达530人次，合格率达到了良，经济效益提升了15%以上，增加了农民的收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 示范推广新技术 | =10个 |  |  | 10个 |  | 3 | 3
|  |  | 示范推广新品种 | =37个 |  |  | 29个 |  | 3 | 2 | 提高玉米、蔬菜、谷子等新品种示范推广数量
|  |  | 技术培训 | =25次 |  |  | 26次 |  | 3 | 3
|  |  | 现场观摩 | =15次 |  |  | 12次 |  | 2 | 1 | 做好统筹规划，完成现场观摩次数
|  |  | 建立典型示范基地 | =3个 |  |  | 6个 |  | 2 | 2
|  |  | 技术培训人次 | =300人次 |  |  | 530人次 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 培训合格率 | 良（90%） |  |  | 85% |  | 7 | 6.5 | 提升培训质量，提高合格率
|  |  | 示范基地建设标准 | 优 |  |  | 良 |  | 8 | 7.5 | 继续开展技术指导，提高示范基地建设标准
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成 | 良 |  |  | 良 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 严格按照预算批复控制成本 | 良（430万） |  |  | 430万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新增经济效益8%以上 | 优（≥8%） |  |  | ≥15% |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 辐射带动 | =1000亩 |  |  | 800亩 |  | 5 | 4 | 密切联系企业和郊区县，实现辐射带动面积达到1000亩
|  |  | 增加就业率和促进农民增收 | 良 |  |  | 良 |  | 5 | 4.5 | 增加技术服务与技术指导频次，提升就业率，促进农民增收
|  | 生态效益指标 | 示范区景观生态效果显著提升 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 9 | 建立示范区建设日常维护机制，提升景观生态效果
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 技术指导满意度 | 良（90%） |  |  | 90% |  | 5 | 5 | 加强技术指导，提高满意度
|  |  | 技术培训满意度 | 良（90%） |  |  | 85% |  | 5 | 4.5 | 加强技术培训，提高满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet1
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | “京农优品”生产标准及品质检测评价
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 挖掘产品的特征品质指标 | =7种 |  |  | =7种 | 2.5 | 2.5
|  |  | 监测和品质评价样品数量 | ≥100 |  |  | 179 | 2.5 | 2.5
|  |  | “京农优品”农产品生产技术标准或生产技术规程 | =7项 |  |  | =7项 | 2.5 | 2.5
|  |  | 修订、制定国家、行业、地方、企业、团体标准 | =1-2次 |  |  | =1次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 组织培训 | =2-3次 |  |  | =2次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 申报产品品牌认证 | =1-2项 |  |  | =1项 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 （15分） | 品质指标挖掘 | 特征品质 |  |  | 确定特征品质指标 | 5 | 4 | 已挖掘7种产品的特征品质指标，还需收集市场上能多品种作为对照。
|  |  | 申报标准类型 | 企业或者团体标准 |  |  | 团体标准 | 5 | 5
|  |  | 产品品牌认证级别 | 申报省部级品牌认证 |  |  | 获得农业部特质农品认证 | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 按计划完成绩效目标 | 在2024年12月完成本年度指标 |  |  | 1~3月：开展产品专家和基地调研、特征品质指标监测工作，构建特征品质指标体系和检测质量标准体系。4~6月：建立农产品生产技术规程，制定“京农优品”农产品生产标准。7~9月：在产品基地开展应用示范，培训技术人员和农户。10~12月：申报品牌认证；项目总结。 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤50万元 |  |  | 50万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标（15分） | 促进农产品优质提效幅度 | 实现优质优价 |  |  | 已实现优质优价 | 15 | 15
|  | 社会效益指标（15分） | 推动农产品品牌效益 | 通过品牌认证提高品牌影响力 |  |  | 品牌影响力提高 | 15 | 12 | 已获得1个产品的农业部特质农品认证，还应加强在北京地方品牌认证的工作
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 品种、方法、技术、产品使用者满意度 | 满意度 |  |  | 技术体系客户满意 | 10 | 6 | 目前通过现场培训的方式进行技术服务，后续应加强标准宣贯等受众面更广的服务 ，还需进一步获取直接性的满意度资料
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 怀柔区“宝山味道”特色小镇建设科技能力提升
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 指标1：引进作物品种数量 | ≥20个 |  |  | 44个 | 1 | 1
|  |  | 指标2：筛选宝山主栽新品种 | ≥10个 |  |  | 27个 | 3 | 3
|  |  | 指标3：建设千亩示范方 | 1个 |  |  | 1个 | 2 | 2
|  |  | 指标4：建设百亩示范方 | 4个 |  |  | 6个 | 2 | 2
|  |  | 指标5：引进油鸡养殖 | 1000只 |  |  | 1200只 | 1 | 1
|  |  | 指标6：集成高产高效栽培技术 | 5套 |  |  | 6套 | 2 | 2
|  |  | 指标7：玉米单产提升 | 200公斤/亩 |  |  | 200公斤/亩 | 2 | 2
|  |  | 指标8：推出品牌产品 | 3-5个 |  |  | 8个 | 1 | 1
|  |  | 指标9：引进景观植物品种 | ≥10个 |  |  | 12个 | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 指标1：任务书指标完成率 | 100% |  |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 指标1：完成全年立项及预算执行任务 | 2024年12月底 |  |  | 2024年12月底 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 指标1：严格按照预算批复控制成本 | ≤70万元 |  |  | 70万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：1600亩示范方产值提升 | ≥60万元 |  |  | 90万元 | 12 | 12
|  | 社会效益指标 | 指标1：举行品牌活动 | 1个 |  |  | 1个 | 5 | 5
|  |  | 指标2：技术培训指导 | 100人 |  |  | 110人 | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 指标1：减少化肥投入 | 5% |  |  | 5% | 2 | 2
|  | 可持续影响指标 | 指标1：为宝山特色小镇建设提供支撑 | 良 |  |  | 良 | 4 | 4
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：解决实际问题，提升技术水平 | ≥90% |  |  | 100% | 10 | 10
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 定制农业模式集成与示范
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 建立推广特色定制农业植物品种种植与管理技术 | ≥7套 |  |  | 7套 | 3 | 3
|  |  | 示范推广特色定制农业植物品种 | ≥7个 |  |  | 7个 | 3 | 3
|  |  | 开发定制农业产品包 | ≥7套 |  |  | 7套 | 3 | 3
|  |  | 营造定制农业园区景观 | ≥2000平米 |  |  | 2000平米 | 2 | 2
|  |  | 开展技术培训 | 10-15次；300人次 |  |  | 15次；300人次 | 2 | 2
|  |  | 开展品种与技术应用现场观摩 | 3-5次 |  |  | 5次 | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 示范区建设标准 | 定性 |  |  | 优 | 15 | 14.5 | 指标不够量化
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成 | 2024年12月底前完成 |  |  | 2024年12月底前完成 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 按照预算批复控制成本 | ≤50万元 |  |  | ≤50万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 管护费用降低50% | 定性 |  |  | 优 | 10 | 9.5 | 指标不够量化
|  | 社会效益指标 | 辐射带动8000平米 | 定性 |  |  | 优 | 10 | 9.5 | 指标不够量化
|  | 生态效益指标 | 示范区景观效果显著提升 | 定性 |  |  | 优 | 5 | 4.5 | 指标不够量化
|  | 可持续影响指标 | 本地植物覆盖率提升 | 定性 |  |  | 优 | 5 | 4.5 | 指标不够量化
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 技术培训满意度 | 定性 |  |  | 优 | 10 | 9.5 | 有待进一步完善
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 蔬菜特色小镇科技支撑
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 引进南瓜、特菜等品种 | ≥10个 |  |  | 38个 | 5 | 5
|  |  | 筛选适宜的品种 | ≥3个 |  |  | 21个 | 4 | 2.8 | 基地要求品种多样化所以增加了品种
|  |  | 完善栽培技术 | ≥3项 |  |  | 4项 | 2 | 2
|  |  | 培养技术员 | ≥6名 |  |  | 10名 | 2 | 2
|  |  | 示范面积 | ≥50亩 | 1 | 1 | 205亩 | 2 | 1.4 | 品种优质，因此基地增加了播种面积
|  | 质量指标 （15分） | 引进高品质西瓜、番茄、黄瓜等优良品种 | ≥3个 |  |  | 3个 | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成 | 2024年12月底完成 |  |  | 2024年12月底完成 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 财政经费 | ≤50万 |  |  | 50万 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新品种的引入和轻简化技术的实施，增加了当地的高品质蔬菜的多样性，满足了市场的需求，提高了种植效率，增加了经济效益。 | ≥10% | 优 | 优 | 15% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 组织观摩培训，将优良品种与种植技术辐射推广 | ≥100人次 | 优 | 优 | 265人次 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 基地对筛选出的品种及技术使用的满意度 | 100% |  |  | 90% | 10 | 9 | 满意度有待提升
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 优质特色小麦高产高效技术模式 构建与应用
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 建立品种展示与技术集成创新基地1个、示范基地5个 | ≥6个 |  |  | 6个 | 5 | 5
|  |  | 形成配套技术方案1套 | ≥1套 |  |  | 1套 | 5 | 5
|  |  | 示范面积2000亩 | ≥2000亩 |  |  | 2300亩 | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 优质小麦示范田增产增效 | 200元/亩 |  |  | 200元/亩 | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 按时完成项目任务 | 2024年12月底完成 |  |  | 2024年12月底完成 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 按预算执行 | ≤50万 |  |  | 50万 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 优质特色小麦生产示范，增产增效 | 示范田增收200元/亩 |  |  | 示范田增收200元/亩 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 京郊优质小麦生产规模和效益提升 | 满足市民对高品质农产品的需求，增加收益每亩增收达到200元以上 |  |  | 既满足市民对高品质农产品的需求，又能增加经营主体收益,每亩增收达到200元以上 | 10 | 9 | 优质小麦产品的开发和产业模式探索需要进一步推进
|  | 可持续影响指标 | 小麦优新品种与集成技术应用可长期服务京郊农业生产 | 新品种和技术服务京郊农业 |  |  | 新品种和技术服务京郊农业 | 10 | 9 | 指标不够量化
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 优质小麦品种与配套技术方法使用者满意 | 100% |  |  | 94% | 10 | 8 | 满意度有待提高
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | “京农优品”品牌赋能集体经济薄弱村产业提升
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 拍摄制作品牌宣传片 | ＝1部 |  |  | 1部 | 3 | 3
|  |  | 拍摄制作产品宣传片 | ＝7部 |  |  | 7部 | 3 | 3
|  |  | 制作原创短视频 | ＝60部 |  |  | 60部 | 3 | 3
|  |  | 组织培训或实地指导 | 2-3次 |  |  | 2次 | 3 | 2 | 需求调研范围需要进一步扩大
|  |  | 带动孵化“京农优品”优质安全农产品 | 2-3个 |  |  | 2个 | 3 | 2 | 需求调研范围需要进一步扩大
|  | 质量指标 （15分） | 品牌融媒体资源制作情况 | 品牌融媒体资源制作质量优良 |  |  | 品牌融媒体资源制作质量良好 | 5 | 4 | 制作水平有待进一步提高
|  |  | 品牌融媒体资源宣传情况 | 品牌融媒体资源宣传工作优良 |  |  | 品牌融媒体资源宣传工作良好 | 5 | 4 | 运营宣传有待进一步加强
|  |  | 低收入村服务情况 | 优低收入村服务效果优良 |  |  | 优低收入村服务效果良好 | 5 | 4 | 需要进一步跟进持续开展服务
|  | 时效指标 （10分） | 完成时间 | 2024年12月31日前完成 |  |  | 2024年12月31日前完成 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ≤50万元 |  |  | 50万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 带动产业提升 | 优 |  |  | 良好 | 15 | 12 | 进一步推进先进生产技术示范
|  | 社会效益指标 | 提高农产品品牌力 | 优 |  |  | 良好 | 15 | 13 | 进一步推进农业生产标准化、科学化，提高农产品品牌力
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 品牌助力乡村发展 | 优 |  |  | 优 | 10 | 9 | 进一步促进品牌助力乡村发展
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不涉及
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 新型陆基循环水“鱼菜共生”复合种养系统技术集成与示范
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 构建新型陆基循环水鱼菜共生复合种养系统 | ＝1套 |  |  | 1套 | 4 | 4
|  |  | 示范推广新技术 | ＝2个 |  |  | 2个 | 5 | 5
|  |  | 开展技术培训、观摩等技术服务次数 | ＝4次 |  |  | 4次 | 2 | 2
|  |  | 示范推广新品种 | ＝2个 |  |  | 2个 | 4 | 4
|  | 质量指标 （15分） | 技术培训、讲座人次 | ≥20人 |  |  | 20人 | 5 | 4
|  |  | 达到养殖尾水零排放 | 实现养殖尾水对外零排放 |  |  | 基本实现养殖尾水对外零排放 | 5 | 4 | 示范基地尾水零排放有待进一步完善
|  |  | 实现减排截污，降本增效 | 实现减排截污，降本增效 |  |  | 达到减排截污，效果明显，基本实现 | 5 | 4 | 增效有待进一步完善
|  | 时效指标 （10分） | 项目期限内项目完成度 | 2024年12月底前完成 |  |  | 2024年12月底前完成 | 10 | 9
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | ≤50万元 |  |  | 50万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 陆基圆形养殖池养殖产量 | ≥25斤/立方米 |  |  | 40斤/立方米 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 促进农民增收 | 实现农民收入增加 |  |  | 实现农民收入增加 | 10 | 7 | 指标设置不够量化，鱼价、市场价格波动，农民收入稳定性较弱
|  | 生态效益指标 | 生态效果和综合节水率提升 | ≥30% |  |  | 33.3% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 形成现代化水产综合种养集约化生态循环养殖新模式 | ＝1套 |  |  | 1套 | 10 | 7 | 指标设置不够量化，农事体验有待进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不涉及
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 食用菌高效循环利用果林废弃物技术的试验示范
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 食用菌优良菇种 | =2-3个 |  |  | =2个 | 3 | 3
|  |  | 食用菌高效配方 | =2-3个 |  |  | =2个 | 3 | 3
|  |  | 试验示范面积 | =100亩 |  |  | =130亩 | 4 | 4
|  |  | 开展现场培训观摩会 | =2-3次 |  |  | =3次 | 2 | 2
|  |  | 培训农民 | ≥100人次 |  |  | =120人次 | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 项目完成度 | =100% |  |  | =100% | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 按时完成 | 2024年内完成 |  |  | 已于2024年内完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 不超过预算 | ≤60万元 |  |  | =60万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标（10分） | 亩均产值达1万元以上 | ≥1万元 |  |  | 亩均1.2万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标（10分） | 带动农村劳动力就业 | 30人次 |  |  | 35人次 | 10 | 8 | 项目的实施，带动了劳动力季节性就业，但无法全年带动。
|  | 生态效益指标（10分） | 有效解决北京地区果林废弃物问题 | 提高北京市果林废弃物的利用 |  |  | 已提高废弃物的利用率 | 10 | 8 | 项目实施利用了北京市果林废弃物，应逐步加大利用率。
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 满意度90%以上 | 满意度90%以上 |  |  | 满意度90%以上 | 10 | 8 | 满意度已经达到90%以上，今后应加大满意度调查人数。
Note on B13: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on B33: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on B58: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on B92: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on B112: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on B133: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on B152: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。