## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 畜禽健康养殖关键技术基础平台建设
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 194.62 | 194.62 | 194.5 | 10 |  |  |  | 99.94% | 9.9938
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 194.62 | 194.62 | 194.5 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置16台（套）仪器设备，用于建设畜禽健康养殖关键技术基础平台，同时保证现有科研项目的顺利进行。 | [5 empty] | 完成16台（套）仪器设备购置安装验收等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新增仪器设备数量 | ＝16台 |  |  | 16台 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 设备质量 | 优（100%） |  |  | 93% |  | 7.5 | 7 | 继续提高设备调试和安装技术水平
|  |  | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | ≤3月 |  |  | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 招标采购时间 | ≤6月 |  |  | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 采购物品到位时间 | ≤10月 |  |  | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 验收时间 | ≤12月 |  |  | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ≤1987700元 |  |  | 1946200元 |  | 4 | 3.5 | 继续提高预算编制准确度
|  |  | 单位购置成本 | ≤400000元 |  |  | 400000元 |  | 3 | 3
|  |  | 政府采购节支率 | 0 |  |  | 0 |  | 3 | 3
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标（10分） | 节约维护成本 | 优（10%） |  |  | 9% |  | 10 | 9 | 设备运行良好，进一步降低维护成本
|  | 社会效益指标（10分） | 提供社会服务收益 | 优（30%） |  |  | 26% |  | 10 | 8.51 | 设备运行良好，进一步加强科研设备仪器共享
|  | 可持续影响指标（10分） | 履职基础、公共服务能力 | 优（30%） |  |  | 24% |  | 10 | 8 | 设备运行良好，进一步加强科研设备仪器共享
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 使用人员满意度 | ≥95% |  |  | 76% |  | 10 | 8 | 加强培训，提升满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 92.5038
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。