## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 创新团队（北京市数字农业创新团队-岗位专家）
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院信息技术研究中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 650 | 650 | 447.9054 | 10 |  |  |  | 68.91% | 6.8909
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 650 | 650 | 447.9054 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展数字农业共性关键技术攻关、智能装备研发、系统集成创新与试验示范应用，推动数字技术和农业产业深度融合。本年度重点做好数字农业关键技术研究、模型算法构建、智能装备研制与技术产品熟化等工作，为建设具有北京特色的数字农业“研发、推广、服务一体化”体系提供技术支撑。 | [5 empty] | 通过设施温室智能化环控的推广应用，预计每年温室的蔬菜产量在3600kg/亩的基础上，提升5%；蔬菜供应期在90天的基础上延长30天；人工投入在0.5人/亩的基础上降低30%。通过农科小智和新一代果蔬（西甜瓜）栽培农技知识服务平台推广，有效促进基地的数字化创新与转型升级，服务用户2000人次以上，解决相关农业生产问题大于500个。集成臭氧杀菌、主动式杀虫、物联网等技术的病虫害物理消杀技术，示范应用区内设施草莓、番茄等作物生产减少百菌清、嘧菌酯等典型化学农药使用量30%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 发表论文数量 | ≥13项 |  |  | 13项 |  | 4 | 4
|  |  | 获得计算机软件著作权数量 | ≥26项 |  |  | 26项 |  | 4 | 4
|  |  | 开展技术培训次数 | ≥13次 |  |  | 13次 |  | 3 | 3
|  |  | 申请专利数量 | ≥13篇 |  |  | 13篇 |  | 4 | 3.5 | 专利处于受理阶段，加快专利申请进度
|  | 质量指标 （15分） | 技术培训合格率 | 100% |  |  | 80% |  | 2 | 1.5 | 技术培训取得良好效果，今后突出数字技术和农业产业深度融合层面的培训
|  |  | 计算机软件著作权申请通过率 | 100% |  |  | 83% |  | 3 | 2.5 | 今后提前谋划计算机软件著作权，提高申请通过率
|  |  | 发明申请专利受理通过率 | 100% |  |  | 88% |  | 4 | 3.5 | 加强前期检索规避技术重复，提高专利申请质量，快速预审
|  |  | 发表论文等级 | 核心期刊及以上 |  |  | 核心期刊及以上 |  | 3 | 3
|  |  | 整体验收通过率 | 100% |  |  | 83% |  | 3 | 2.5 | 单项技术应用效果明显，今后加强技术集成示范效果
|  | 时效指标 （10分） | 发表论文完成时间 | 2025年1月前 |  |  | 2024年1月-12月 |  | 2 | 2
|  |  | 开展技术培训的完成时间 | 2025年1月前 |  |  | 2024年1月-12月 |  | 3 | 3
|  |  | 登记计算机软件著作权的完成时间 | 2025年1月前 |  |  | 2024年1月-12月 |  | 2 | 2
|  |  | 申请专利完成时间 | 2025年1月前 |  |  | 2024年1月-12月 |  | 3 | 3
|  | 成本指标（10分） | 项目财政投入总成本 | 650万元 |  |  | 447.90545万元 |  | 10 | 9 | 加强项目预算管理
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 有效提升农畜产品品质产量，节省人工成本 | 较高（产量提高5%；成本降低35%） |  |  | 产量提高5%；成本降低30% |  | 8 | 7.5 | 农畜产品品质产量得到提升，继续优化模型和技术产品，降低人工成本
|  | 社会效益指标 | 提高了农业生产效率和管理水平，对于北京率先实现农业现代化的支撑作用 | 较高（20%） |  |  | 18% |  | 8 | 7.5 | 农业生产效率和管理水平有效提高，继续发挥其在支撑北京农业现代化方面的作用
|  | 生态效益指标 | 指导用户智能感知、精准调控、科学生产，减少化肥、农药、兽药、抗生素等使用量，及时对植物病虫害、动物疫病进行预警预测 | 较高（35%） |  |  | 30% |  | 8 | 7.5 | 继续科学把控精准投入，持续跟踪生产过程中的生态环境状况
|  | 可持续影响指标 | 促进北京都市型现代农业高质量发展 | 较强（10%） |  |  | 9% |  | 6 | 5.5 | 持续为建设具有北京特色的数字农业体系提供技术支撑。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务用户满意度 | ≥95% |  |  | 85% |  | 10 | 9 | 加强技术培训和服务水平，提高用户满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 90.3909
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。