## 49
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 创新能力建设专项农田质量提升技术创新
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 285 | 285 | 285 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 285 | 285 | 285 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）砂质中低产田生产能力提升核心示范区 300 亩；形成土壤次生盐渍化综合防治技术的综合技术模式 1-2个；培训人员 50 人次，技术推广应用 200 亩以上；建立 1-2 个堆肥茶应用示范基地；制定不同堆肥茶应用方法 1 套。 （2）沙土地示范区作物增产 10%以上；减少肥料投入10%以上。 （3）发表论文 9 篇，其中SCI 1篇；申请专利2-3 项，培养研究生2-3 名。 （4）提交耕地质量评价报告报告1份； （5）完成670个地下水样品的取样检测分析，检测项目总数不低于2680个，完成农区潜在污染源取样30个；完成土壤样品监测总数不低于80个；完成土壤氮转化微生物检测总数50个，检测项目不低于150个；完成温室气体样品监测总数不低于100个，检测项目总数不低于300个；完成氨挥发样品监测总数不低于50个，检测项目数不低于50个；完成植株样品监测总数不低于57个，检测项目不低于360个；完成作物生理指标监测60个，检测项目不低于300个。发表核心及以上科技论文2篇，申请发明专利1项。 （6）AM真菌种质资源的收集与保藏：现有菌种的保藏与复壮；收集中药植物根围土壤中AM真菌新资源丰富种质资源库的保藏。 | [5 empty] | （1）砂质中低产田生产能力提升核心示范区 320 亩；形成土壤次生盐渍化综合防治技术的综合技术模式 1-2个；技术推广应用 200 亩以上；建立 1-2 个堆肥茶应用示范基地；制定不同堆肥茶应用方法 1 套。 （2）沙土地示范区作物增产 10%以上；减少肥料投入19%。 （3）发表论文 9 篇，其中SCI 1篇；申请专利3 项，培养研究生2-3 名。 （4）提交耕地质量评价报告报告1份。（5）完成670个地下水样品的取样检测分析，检测项目总数不低于2680个，完成农区潜在污染源取样30个；完成土壤样品监测总数不低于80个；完成土壤氮转化微生物检测总数50个，检测项目不低于150个；完成温室气体样品监测总数不低于100个，检测项目总数不低于300个。（6）收集中药植物根围土壤中AM真菌新资源丰富种质资源库的保藏。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新技术、新产品示范规模 | ≥500亩 | ≥ | ≥ | 320亩 |  | 1 | 0.5 | 加快新技术、新产品示范，扩大规模至500亩以上
|  |  | 技术报告 | ＝1篇 | ＝ | ＝ | 1篇 |  | 2 | 2
|  |  | 研发新技术 | ≥3个 | ≥ | ≥ | 3个 |  | 2 | 2
|  |  | 种质资源保存 | ≥30份 | ≥ | ≥ | 47份 |  | 2 | 2
|  |  | 专利申请 | ≥2项 | ≥ | ≥ | 3项 |  | 2 | 2
|  |  | 种质资源收集 | ≥5份 | ≥ | ≥ | 7份 |  | 2 | 2
|  |  | 发表学术论文 | ＝9篇 | ＝ | ＝ | 9篇 |  | 2 | 2
|  |  | 其中发表SCI、EI论文 | ＝1篇 | ＝ | ＝ | 2篇 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 新技术提质增效幅度 | ≥10% | ≥ | ≥ | 22.23% |  | 8 | 8
|  |  | 新技术、新产品示范规模 | ＝1台套 | ＝ | ＝ | 1套 |  | 7 | 7
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 优（100%） |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | =285万元 |  |  | 285万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标（10分） | 新技术经济效益 | =350元/亩 |  |  | 600元/亩 |  | 5 | 5
|  |  | 新方法节能降耗减排 | ≥10% |  |  | 19% |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标（10分） | 社会影响力、农民认可度 | 良（80%） |  |  | 60% |  | 5 | 4 | 影响力、认可度较好，下一步继续扩大影响力
|  |  | 培养研究生 | =2人 |  |  | 2人 |  | 3 | 3
|  |  | 人才培养 | =2人 |  |  | 1人 |  | 2 | 1 | 细化人才培养计划，加大人才培养力度
|  | 可持续影响指标（10分） | 学科影响力 | 优（30%） |  |  | 24% |  | 5 | 4 | 学科影响力较强，后续进一步加大宣传
|  |  | 生态、环境改善 | 优(50%) |  |  | 40% |  | 5 | 4 | 农田质量提升效果有利于农田环境改善，拟继续扩大应用
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 品种、方法、技术使用者满意度 | 优（100%） |  |  | 80% |  | 10 | 8 | 加强技术培训，提高满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 93.5
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet1
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | 列13 | 列14
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 核心示范区 | ≥300亩 |  |  | 320亩 |  | 4 | 4
|  |  | 展示新技术模式 | ≥3项 |  |  | 3项 |  | 3 | 3
|  |  | 发表论文 | ≥4篇 |  |  | 4篇 |  | 4 | 4
|  |  | 申请专利 | ≥1项 |  |  | 1项 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 （15分） | 地膜回收率 | ≥85% |  |  | 93.3% |  | 5 | 5
|  |  | 新技术产量提高 | ≥10% |  |  | 22.23% |  | 5 | 5
|  |  | 减少肥料投入 | ≥10% |  |  | 19% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 项目实施时间计划 | 项目计划安排 |  |  | 项目计划安排 |  | 5 | 5
|  |  | 项目期限内项目完成度 | 2024年任务完成度100% |  |  | 2024年任务完成度100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤65 |  |  | 65 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新技术经济效益 | 350元/亩 |  |  | 600元/亩 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 社会影响力、农民认可度 | 优 |  |  | 优 |  | 7 | 5 | 项目目标设置不够量化
|  | 社会效益指标 | 人才培养 | 优 |  |  | 优 |  | 3 | 2 | 项目目标设置不够量化
|  | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 优 |  |  | 优 |  | 5 | 3 | 项目目标设置不够量化
|  | 可持续影响指标 | 生态、环境改善 | 优 |  |  | 良 |  | 5 | 4 | 一个项目影响没那么大
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 技术使用者满意度 | 85% |  |  | 70% |  | 10 | 5 | 有的方法没有掌握，效果还未发挥，需要进一步加强，没有实质证明材料
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 环境、产品检测样品 | ≥1037个 |  |  | 1050个 |  | 5 | 5
|  |  | 发表学术论文 | 2篇 |  |  | 3篇 |  | 5 | 5
|  |  | 专利申请 | ＝1个 |  |  | 1个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 数据库数据增加量 | ＝2680个 |  |  | 3840个 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 2024年12月底前完成 |  |  | 2024年12月底前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤120万元 |  |  | 120 |  | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 社会影响力、农民认可度 | 优 |  |  | 良 |  | 20 | 15 | 指标设置不够量化
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 生态、环境改善 | 良 |  |  | 良 |  | 20 | 15 | 指标设置不够量化
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不涉及
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（20分） | 其中发表SCI、EI论文和学术论文 | ≥2篇 |  |  | 2篇 |  | 20 | 20 | 完成并见刊
|  | 质量指标 | 不涉及 | 不涉及
|  | 时效指标 （15分） | 项目执行期内完成度 | 2024年底完成 |  |  | 2024年底完成 |  | 10 | 9 | 完成相关年度指标，但在财务和研究内容上需进一步完善。
|  | 成本指标（15分） | 项目核定经费 | ≤40万元 |  |  | 40 |  | 10 | 9 | 经费整体有调整，预算存在偏差。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 支撑党员干部远程教育 | 优 |  |  | 定性 |  | 10 | 9 | 对党员进行远程教育，但参与人数不多，指标设置未能量化
|  | 社会效益指标 | 培养研究生 | ≥2名 |  |  | 2名 |  | 30 | 30 | 培养研究生一人，研究内容对项目研究进展有一点偏差。
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 技术使用者满意度 | 优 |  |  | 比较满意 |  | 10 | 9 | 满意度指标资料待完善
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 提交耕地质量评价报告报告1份 | =1项 |  |  | 1项 |  | 10 | 10
|  |  | 培养学生1名 | =1项 |  |  | 1项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 提交耕地质量评价报告报告1份 | 完成 |  |  | 提交耕地质量评价报告报告1份 |  | 10 | 10
|  |  | 培养学生1名 | 完成 |  |  | 完成 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 方法研究 | 2024年1-9月 |  |  | 2024年1-9月 |  | 5 | 5
|  |  | 撰写报告 | 2024年10-12月 |  |  | 2024年10-12月 |  | 3 | 3
|  |  | 项目实施时间计划 | 2024年12月前 |  |  | 2024年12月前 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 严格按经费预算支出，合理使用经费 | =30万元 |  |  | 30 |  | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 农业高质量发展 | 有利于农业高质量发展 |  |  | 有利于农业高质量发展 |  | 10 | 8 | 目前还缺乏土壤健康与农产品品质提升的相关性分析，继续持续分析京津冀地区耕地数据，优化京津冀地区耕地土壤健康指标评价体系
|  | 社会效益指标 | 促进农田修复与土地整理事业的发展 | 使农田修复与土地整理实施过程中资源更节约、环境更友好 |  |  | 使农田修复与土地整理实施过程中资源更节约、环境更友好 |  | 10 | 8
|  | 生态效益指标 | 改善土地整理区生态质量 | 有利于受损农田土壤改良、和提高土地整理质量，将改进农田景观和生态条件、营造适宜的田间动植物栖息环境 |  |  | 有利于受损农田土壤改良、和提高土地整理质量，将改进农田景观和生态条件、营造适宜的田间动植物栖息环境 |  | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 粮食安全及生态农业的可持续发展 | 为加强粮食安全及生态农业的可持续发展提供科学依据 |  |  | 为加强粮食安全及生态农业的可持续发展提供科学依据 |  | 10 | 8
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 种质资源收集 | ≥5份 |  |  | 收集新资源7株（份） |  | 5 | 5
|  |  | 种质资源保存 | ≥30份 |  |  | 复壮菌种47菌株（份）并保藏；收集新资源7株（份）并保藏。 |  | 5 | 5
|  |  | 发表学术论文 | ＝1篇 |  |  | 1项 |  | 3 | 3
|  |  | 申请专利 | ＝1项 |  |  | 1项 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 保存菌种资源为单一菌种 | 复壮菌种、新资源菌株经过湿筛镜检并通过分子鉴定分析确定为单一菌株。 |  |  | 复壮菌种、新资源菌株经过湿筛镜检并通过分子鉴定分析确定为单一菌株。 |  | 15 | 14
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 2024年12月完成 |  |  | 2024年12月完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤30万元 |  |  | 30 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 社会影响力 | 优 |  |  | 通过菌种复壮、新资源收集培养，以及菌种对外提供，实现了资源共享，在推进我国丛枝菌根科学研究与应用方面发挥了无可替代的重要作用，取得了显著的社会效益。 |  | 15 | 14
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 学科影响力 | 优 |  |  | 为中国科学院、南京农业大学、中国农业大学等科研院所有偿提供AM真菌菌种资源进行科学研究，支撑着我国丛枝菌根真菌科研工作，推动着我国丛枝菌根学科的可持续发展。 |  | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 菌种使用者满意度 | 优 |  |  | 为全国菌种咨询或使用者无偿提供“丛枝菌根真菌研究技术方法”，支持我国丛枝菌根真菌科研工作。 |  | 10 | 9
#REF!
Note on B13: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on B29: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on B47: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on B63: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on B76: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。