## Sheet1
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 创新能力建设专项小麦种质资源创新与真实性检测技术
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 355 | 355 | 355 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 355 | 355 | 355 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 收集、引进、保存小麦各类种质资400份，完成300份小麦种质资源SNP指纹数据和主要性状评价和分子标记鉴定，200份核心亲本材料的表型获取；选育创制优异新种质、新品种（系）15-20个，其中包括优异光温敏不育系5个，耐盐性较强种质2-3个，申请植物新品种权1-2项，发表论文2-3篇。 | [5 empty] | 1.申请植物新品种权2个；2.核心亲本表型数据213份；3.种质资源评价、鉴定627份；4.种质材料创制20个；5.发表论文1篇；6.种质资源收集251份；7.作物优异资源或材料较对照改进幅度6%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 申请植物新品种权 | ≥1个 |  |  | 2个 |  | 3 | 3
|  |  | 核心亲本表型数据 | ≥200份 |  |  | 213份 |  | 3 | 3
|  |  | 种质资源评价、鉴定 | =300份 |  |  | 627份 |  | 3 | 3
|  |  | 种质材料创制 | =15个 |  |  | 20个 |  | 2 | 2
|  |  | 发表论文 | ≥1篇 |  |  | 1篇 |  | 2 | 2
|  |  | 种质资源收集 | 400份 |  |  | 251份 |  | 2 | 1 | 加速收集种质资源，完成年度目标
|  | 质量指标 （15分） | 作物优异资源或材料较对照改进幅度 | ≥10% |  |  | 6% |  | 15 | 13 | 继续提高作物资源较对照改进幅度至10%以上
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 优（100%） |  |  | 95% |  | 10 | 9.5 | 年度任务完成，继续加快完成进度
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | =355万元 |  |  | 355万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标（30分） | 学科影响力、竞争力提升 | 优（30%） |  |  | 28% |  | 30 | 28 | 小麦品种技术学科影响力、竞争力较强，拟进一步提升
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 品种、方法、技术使用者满意度 | 优（100%） |  |  | 80% |  | 10 | 8 | 加强培训，提高满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 92.5
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。