## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 北京农业数据云平台运维
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 235.66 | 235.66 | 235.66 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 235.66 | 235.66 | 235.66 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）对云平台进行实时维护，确保云平台各功能模块运转正常，确保云平台中各虚拟机运行的安全稳定，全年无重大安全事故。 （2）保障云平台系统的稳定运行，每天至少四次对云平台系统的运行情况进行巡检。 （3）每周对云平台系统网络设备运行状态进行检查，确保网络设备的正常工作。 （4）系统正常运行率≥95%，系统月平均无故障时间达到710小时。 （5）2024年12月底前完成验收。 | [5 empty] | （1）对云平台进行实时维护，确保云平台各功能模块运转正常，确保云平台中各虚拟机运行的安全稳定，全年无重大安全事故。 （2）保障云平台系统的稳定运行，每天四次对云平台系统的运行情况进行巡检。 （3）每周对云平台系统网络设备运行状态进行检查，确保网络设备的正常工作。 （4）系统正常运行率≥98%，系统月平均无故障时间715小时。 （5）2024年11月完成验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 硬件采购/维护数量 | ＝35台/套 |  |  | 35台/套 |  | 10 | 10
|  |  | 软件采购/维护数量 | ＝4套 |  |  | 4套 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 系统验收合格率 | ≥95% |  |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 系统正常运行率 | ≥95% |  |  | 98% |  | 3 | 3
|  |  | 系统平均无故障时间 | ＝8300小时 |  |  | 8500小时 |  | 3 | 3
|  |  | 系统故障率 | ≤5% |  |  | 2% |  | 2 | 2
|  |  | 故障响应率 | ≥90% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 故障排除率 | ＝100% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 （10分） | 需求方案设计时间 | ＝100% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | ＝100% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 验收时间 | ＝100% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤2小时 |  |  | 1小时 |  | 2 | 2
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤20分钟 |  |  | 10分钟 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ＝235.66万元 |  |  | 235.66万元 |  | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 优（30%） |  |  | 27% |  | 15 | 13.5 | 平台维护效果良好，进一步提高维护水平
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 优（30%） |  |  | 27% |  | 15 | 13.5 | 平台运维当年效果良好，后续持续为科研提供运维保障
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% |  |  | 72% |  | 10 | 9 | 加强培训，提高满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。