## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 基于多组学大数据的作物高产精准育种技术平台构建与推广
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院信息技术研究中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 300 | 300 | 300 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 300 | 300 | 300 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 集成基因型、表型和环境型大数据，研究系列高产育种智能决策模型，研发基于多组学大数据的作物高产精准育种技术平台，形成服务于北京市优势作物高产育种的资源精准鉴定、方案精准设计和品种精准定位能力，全面提升北京市科研育种综合服务水平。 | [5 empty] | 构建了包含表型、基因型和环境型等多组学数据库，研发了选育方案精准设计、品种精准定位等高产育种智能决策模型和作物高产精准育种技术平台，全面提升了北京市科研育种综合服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 专利申请 | ＝2个 |  |  | 3个 |  | 10 | 10
|  |  | 软件著作权 | ＝1个 |  |  | 4个 |  | 5 | 4.5 | 实际完成值超出年度指标值较多，加强指标值设置管理
|  | 质量指标 （15分） | 新产品示范规模 | ≥50个 |  |  | 50多个 |  | 10 | 10
|  |  | 高质量学术报告规模（人数） | ≥500人 |  |  | 600人 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 优（100%） |  |  | 90% |  | 10 | 9 | 加强项目时效管理
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ＝300万元 |  |  | 300万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 培养研究生 | ≥1人 |  |  | 1人 |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 人员培训 | ≥100人 |  |  | 120余人 |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 人才培育 | ≥2人 |  |  | 2人 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 学科影响力、竞争力提升 | 优（30%） |  |  | 24% |  | 10 | 8 | 学科影响力和竞争力得到提升，今后增强可持续性
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 品种、方法、技术使用者满意度 | ＝100% |  |  | 90% |  | 10 | 9 | 平台推广加强技术培训频率，提高使用者满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 95.5
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。